UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

ÁREA DACTIC

Programa Académico de Ingeniería en Computación

INGENIERÍA DE SOFTWARE I

DOCUMENTO DE SELECCIÓN DE METODOLOGÍA

Y MODELO DE CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE

Plataforma Web B2B de Emparejamiento Comercial «AbasteceNi»

Empresa simulada AbasteceNi, S.A. — Sector minorista y productor departamental de Nicaragua

Marco normativo rector

ISO/IEC/IEEE 12207:2017 — procesos del ciclo de vida del software: categorías de procesos, etapas y gestión del modelo de ciclo de vida

ISO/IEC 29110 — normas y guías de ingeniería de sistemas y software para Entidades Muy Pequeñas

SWEBOK® Guide v4.0a — KA 10 Proceso de Ingeniería de Software; KA 11 Modelos y Métodos de Ingeniería de Software

ISO/IEC/IEEE 29148:2011, apartado 5.3.1 — aplicación iterativa y recursiva de los procesos de requisitos

ISO 9001:2015 — enfoque basado en procesos y mejora continua

Integrantes

Edith Yasohara Roda Hernández — 2023-0752U

Pedro José Miranda Gómez — 2022-0288U

Grupo: 4S1-COM · Documento: 4 de la serie

Versión: 1.1 · Fecha de emisión original: 23 de septiembre de 2026

Tabla de Contenido

1. Introducción	3

1.1 Propósito del documento	3

1.2 Fundamento normativo de la posición de este documento en la serie	3

1.3 Alcance y límites de la decisión	4

1.4 Definiciones y distinciones conceptuales	4

1.5 Tres precisiones sobre el enfoque ágil que este documento asume	5

2. Desarrollo	6

2.1 Insumos heredados de los documentos precedentes	6

2.2 Fundamento económico de la elección del proceso	7

2.3 Categorías y etapas del ciclo de vida aplicables	8

2.3.1 Las cuatro categorías de procesos y su instanciación	8

2.3.2 Las seis etapas y su cobertura	8

2.4 Paradigma de ciclo de vida adoptado	9

2.5 Modelos de ciclo de vida evaluados	10

2.5.1 Universo considerado y descarte previo	10

2.5.2 Alternativa A — Modelo en V	11

2.5.3 Alternativa B — Modelo iterativo-incremental con marco ágil de gestión adaptado	11

2.5.4 Alternativa C — Proceso Unificado en variante ligera	11

2.6 Criterios de decisión y su ponderación	12

2.7 Matriz de evaluación comparativa ponderada	13

2.8 Análisis de sensibilidad	13

2.9 Decisión adoptada y justificación	14

2.10 Decisiones metodológicas complementarias	15

2.11 Prácticas adoptadas	17

2.12 Estimación del esfuerzo y del plazo de construcción	18

2.12.1 Técnica empleada y supuestos	18

2.12.2 Descomposición del esfuerzo	19

2.12.3 Resultado, holgura y rango de incertidumbre	19

2.13 Instanciación del ciclo de vida: fases e iteraciones	21

2.14 Anatomía de una iteración	23

2.15 Lugar del modelado en el ciclo de vida	26

2.16 Gestión de la configuración y del cambio	26

2.17 Medición, monitoreo y mejora del proceso	27

2.18 Riesgos del proceso y su mitigación	28

2.19 Verificación de la satisfacción de las restricciones organizacionales	29

2.20 Registro de adaptación conforme a ISO/IEC 29110	30

3. Conclusiones	31

4. Referencias normativas y bibliográficas	32

5. Anexos	33

Anexo A — Matriz de trazabilidad: factor heredado → decisión metodológica	33

Anexo B — Asignación de módulos a iteraciones y conflictos de ordenación	34

Anexo C — Cuadro comparativo de los modelos de ciclo de vida considerados	34

Anexo D — Registro de inconsistencias conocidas de la serie	35

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Este documento selecciona y justifica el modelo de ciclo de vida del software y el método de desarrollo con que se construirá la Plataforma Web B2B de Emparejamiento Comercial «AbasteceNi», y lo instancia en un ciclo de vida concreto con fases, iteraciones, prácticas, métricas y criterios de salida verificables.

La distinción que gobierna el documento es la que establece el apartado 2.3 del capítulo 10 del SWEBOK v4.0a: un ciclo de vida de proyecto específico se crea mapeando las actividades de un estándar sobre un modelo de ciclo de vida seleccionado. El documento no se limita, por tanto, a nombrar un modelo: selecciona uno entre alternativas evaluadas, declara el paradigma al que pertenece, lo adapta a las características diferenciales del proyecto y documenta esa adaptación, que es exactamente lo que el apartado 2.8 de la misma fuente exige.

Su función dentro de la serie es normativa sobre la ejecución. Todo lo que ocurra durante la construcción —en qué orden se aborda el catálogo de requisitos, cuándo se considera terminado un elemento, quién lo acepta, qué se mide y con qué frecuencia se revisa el propio proceso— queda determinado aquí. En consecuencia, este documento emite tres familias de elementos que la construcción y el entregable siguiente están obligados a honrar:

| Familia | Identificadores | Qué obliga |
| --- | --- | --- |
| Decisiones metodológicas | DM-01 … DM-09 | Tienen carácter vinculante sobre la ejecución. Cualquier apartamiento exige una decisión explícita que las revise, no una excepción puntual. |
| Iteraciones e incrementos | IT-00 … IT-10 | Fijan el orden de construcción y el contenido demostrable al cierre de cada una. El entregable 5 produce sus modelos conforme a este orden. |
| Métricas del proceso | MT-01 … MT-08 | Constituyen la evidencia empírica sobre la que se recalibra la estimación y se decide toda modificación del proceso. |

Se introducen además los prefijos FD-nn para los factores determinantes heredados, CM-nn para los criterios de decisión metodológica, PR-nn para las prácticas adoptadas y RM-nn para los riesgos del proceso. Ninguno de ellos colisiona con los identificadores ya en uso en la serie —SYS-FN-nn, SYS-NFN-nn, O-StRS-nn, I-nn, M1–M9, PA-nn, PV-nn, V-nn, ADR-nn, C-nn, S-nn, P-nn, R-nn, RF-nn, RNF-nn, A-nn, CT-, U-nn, O-NEG-nn, RO-nn, PE-, PM- y PS-—, condición necesaria para la edición integrada.

1.2 Fundamento normativo de la posición de este documento en la serie

Situar la elección metodológica después de la caracterización organizacional, del levantamiento de requisitos y de la descripción de arquitectura invierte el orden habitual de la práctica industrial, donde el proceso suele fijarse al constituirse el proyecto. La inversión no es arbitraria: se desprende de la propia norma que rige la materia.

El apartado 2.4 del capítulo 10 del SWEBOK v4.0a abre su exposición de los paradigmas afirmando que cada sistema de software tiene características propias que reflejan las necesidades de las partes interesadas, tanto de negocio como técnicas, y que un ciclo de vida adecuado considerará todas esas necesidades. El apartado 2.8, al tratar la adaptación, es todavía más explícito: son las características diferenciales del sistema, junto con las necesidades de las partes interesadas, las que conducen a ciclos de vida específicos. Y el apartado 2.9 enumera lo que hay que considerar para definir un ciclo de vida: las características del producto —necesidades de los interesados, tamaño, complejidad— y las características de los propios interesados.

Ninguno de esos insumos puede conocerse antes de haberlos levantado. Elegir el ciclo de vida en primer lugar obligaría a elegirlo sobre supuestos, y la norma pide elegirlo sobre características. El orden adoptado hace que la elección se apoye en hechos ya establecidos y verificables: una organización de siete personas con una unidad constructora de dos, un catálogo de cincuenta y tres requisitos priorizados, una arquitectura decidida con sus riesgos declarados y seis restricciones organizacionales formalizadas.

La ISO/IEC/IEEE 12207:2017 refuerza la misma lectura al clasificar la gestión del modelo de ciclo de vida como un proceso organizacional habilitador, es decir, como un proceso que sirve al ciclo de vida y se alimenta de las características del proyecto, y no como una precondición cerrada de él.

Cautela metodológica declarada. Los documentos 1, 2 y 3 se elaboraron ya bajo algún proceso, que no podía ser el que este documento decide. El proceso efectivamente seguido fue iterativo y recursivo en el sentido del apartado 5.3.1 de ISO/IEC/IEEE 29148:2011, tal como el propio documento 2 declara en su sección 2.1, y ese hecho se reconoce aquí sin presentarlo como una elección previa. Este documento es, por tanto, prospectivo respecto de la construcción y retrospectivo respecto de la etapa de concepto. Se declara para no atribuir a la decisión un carácter anticipatorio que no tuvo en su primer tramo.

1.3 Alcance y límites de la decisión

| Aspecto | Delimitación |
| --- | --- |
| Incluido | La etapa 2 del ciclo de vida, Desarrollo, en los términos de la ISO/IEC/IEEE 12207:2017: el modelo que la gobierna, su paradigma, su instanciación en fases e iteraciones, las prácticas adoptadas, el gobierno del cambio, la medición del proceso y su mejora. |
| Incluido | La estimación del esfuerzo y del plazo de construcción del producto, con su técnica, sus supuestos y su rango de incertidumbre declarados. |
| Incluido | La declaración de la familia de métodos y de la notación de modelado que se emplearán, en cuanto condicionan el contenido del entregable siguiente. |
| Excluido | Las etapas 3 a 6 —Producción, Utilización, Soporte y Retiro—. Se declaran y se sitúa en ellas lo que la serie ya ha comprometido, pero no se planifican en detalle: la organización simulada no ha iniciado su operación y planificarlas sería especular. |
| Excluido | El diseño interno del sistema y sus modelos, que corresponden al entregable 5. |
| Excluido | La selección nominal de herramientas concretas. Se declaran las capacidades que el proceso exige de la infraestructura, no los productos que las proveen, por la misma razón por la que el apartado 5.2.5 de ISO/IEC/IEEE 29148:2011 prohíbe que un requisito imponga una solución técnica. |
| Alcance organizativo | El proceso gobierna el trabajo de la unidad U-01, Tecnología y Producto, y sus interfaces con U-02 en la aceptación y con U-03 en la retroalimentación de campo. |

1.4 Definiciones y distinciones conceptuales

Buena parte de las discusiones sobre metodología son estériles porque confunden niveles distintos. Las definiciones siguientes se toman de las fuentes normativas y se emplean en este documento con el significado que aquí se les fija.

| Término | Definición adoptada y fuente |
| --- | --- |
| Proceso | Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan que transforman entradas en salidas. Puede incluir controles —directivas y restricciones— y mecanismos habilitadores —herramientas, tecnologías, personas e infraestructura—. ISO/IEC/IEEE 12207:2017. |
| Proyecto | Esfuerzo con criterios de inicio y fin definidos, emprendido para crear un producto o servicio de acuerdo con recursos y requisitos especificados. Es un concepto de la disciplina de gestión. ISO/IEC/IEEE 12207:2017. |
| Ciclo de vida | Evolución de un sistema, producto, servicio o proyecto desde la concepción hasta el retiro. Comprende procesos más restricciones. ISO/IEC/IEEE 12207:2017. |
| Modelo de ciclo de vida | Patrón de referencia con el que un ciclo de vida concreto se define en conformidad, total o parcial. El SWEBOK v4.0a reconoce cinco modelos canónicos: cascada, en V, incremental, espiral y ágil. |
| Paradigma | Familia a la que pertenece un modelo según cómo trata el alcance, el tiempo y el cambio: predictivo, iterativo, evolutivo, incremental o continuo. SWEBOK v4.0a, KA 10, § 2.4. |
| Método | Procedimiento de ingeniería que impone estructura a una actividad con el fin de hacerla sistemática y repetible. El SWEBOK v4.0a, KA 11, los agrupa en heurísticos, formales, de prototipado y ágiles. |
| Metodología | Conjunto articulado de un modelo de ciclo de vida, uno o varios métodos, roles, artefactos y prácticas, aplicado de forma coherente a un proyecto concreto. |
| Práctica | Unidad elemental de comportamiento del proceso, separable del marco que la propuso y adoptable de forma independiente. Ejemplos citados por el SWEBOK: programación por pares, planificación de la iteración, retrospectiva. |
| Adaptación | Actividad de identificar las características relevantes del sistema, seleccionar los estándares aplicables, elegir la estrategia y el modelo de ciclo de vida, sus etapas y procesos, y documentar las decisiones y su justificación. No exige conservar todos los nombres ni incluir todos los procesos. SWEBOK v4.0a, KA 10, § 2.8. |
| Abierto o cerrado al cambio | Un ciclo de vida es cerrado cuando la especificación no puede modificarse una vez acordada, y abierto cuando admite el cambio en cualquier punto previa negociación entre las partes interesadas. SWEBOK v4.0a, KA 10, § 2.4. |

1.5 Tres precisiones sobre el enfoque ágil que este documento asume

El apartado 2.5 del capítulo 10 del SWEBOK v4.0a advierte de tres malentendidos frecuentes. Declararlos evita que la elección se apoye en expectativas que la norma desmiente.

| Malentendido | Lo que la fuente establece y su consecuencia sobre este documento |
| --- | --- |
| Que lo ágil es un método | No lo es: es una mentalidad, un conjunto de valores y principios. Los métodos son otra cosa, y el SWEBOK cita entre ellos Extreme Programming para el desarrollo del producto y Scrum para la gestión del proyecto. En consecuencia, este documento no adopta «lo ágil» como modelo, sino un modelo iterativo-incremental gobernado por un marco de gestión concreto y un conjunto de prácticas técnicas nominadas en la sección 2.11. |
| Que lo ágil es más rápido porque no exige documentos | La fuente es explícita: los documentos siguen siendo necesarios. Este documento no reduce la documentación de la serie; reasigna el momento en que se produce, de modo que los modelos de análisis y diseño se elaboren por incremento y no en su totalidad por adelantado. |
| Que lo ágil carece de estructura | Existe una cartografía amplia y documentada de métodos y prácticas. Por eso la sección 2.20 registra, elemento por elemento, qué se conserva y qué se omite del marco de referencia adoptado, y por qué. |

A ello se añade la advertencia histórica del apartado 2.5: la controversia entre el ciclo de vida predictivo y el ágil creció durante décadas sin medidas empíricas que la sustentasen, y la disciplina ha aprendido que las discusiones deben apoyarse en estimaciones y mediciones realistas. La sección 2.17 de este documento existe precisamente para que la elección aquí adoptada pueda revisarse con evidencia y no con preferencia.

2. Desarrollo

2.1 Insumos heredados de los documentos precedentes

La elección no parte de cero. Los tres documentos anteriores han fijado hechos que restringen el espacio de soluciones metodológicas admisibles. Se formalizan como factores determinantes, cada uno con su origen verificable y con la consecuencia que impone sobre el proceso.

| ID | Factor determinante | Origen | Consecuencia sobre el proceso |
| --- | --- | --- | --- |
| FD-01 | Una sola unidad de construcción, con dos personas y sin especialización interna por componente. | RO-01; U-01 del documento 1; interesado I-05 del documento 3 | Los roles del marco de gestión no pueden asignarse a personas distintas. Cualquier metodología que exija roles dedicados es inaplicable sin adaptación. |
| FD-02 | El equipo trabaja de forma parcialmente remota y asíncrona. | Documento 2, § 2.5, factor 5 de los trece factores de decisión del SWEBOK | Las ceremonias sincrónicas y el modelado efímero de pizarra quedan descartados. Toda coordinación debe dejar registro escrito. |
| FD-03 | No existe personal de operación de infraestructura dedicado. | RO-02 | La automatización de la integración, la verificación y el despliegue no es una mejora opcional del proceso: es la condición que permite operar sin ese personal. |
| FD-04 | No existe presupuesto de licenciamiento y el costo de infraestructura tiene techo en el 10 % del ingreso por comisión. | RO-03; O-NEG-05 | El instrumental que el proceso exija debe ser de costo nulo o marginal. |
| FD-05 | Segregación estricta de funciones entre quien construye, U-01, y quien administra la operación del mercado, U-02. | RO-04 | El proceso debe contener un acto de aceptación ejecutado por alguien distinto de quien construyó. Con dos personas, la única segregación disponible es la revisión cruzada. |
| FD-06 | La coordinación se realiza por ajuste mutuo a través de un canal único, sin línea media. | RO-05 | Un proceso de ceremonia baja es congruente con la organización. Conforme a la Ley de Conway, un proceso con más capas de coordinación que la organización produciría fricción sin beneficio. |
| FD-07 | El catálogo está priorizado mediante el esquema MoSCoW, con veintiocho requisitos «Debe», diecinueve «Debería» y seis «Podría». | Documento 2, § 2.7 y § 3.1 | La clase «Podría» constituye la holgura declarada del alcance. El documento 3 ya la trató así al excluir SYS-NFN-12 del compromiso del MVP. |
| FD-08 | Riesgo R-01: erosión de las fronteras modulares por indisciplina. | Documento 3, § 2.7.3 | El proceso debe institucionalizar la verificación de dependencias entre módulos, porque el documento 3 la enunció como mitigación pero no como actividad programada. |
| FD-09 | Principio PA-07: toda interfaz expuesta está documentada antes de estar implementada. | Documento 3, § 2.7.4 | El contrato de interfaz es el mecanismo que permite a dos personas avanzar en paralelo. Es una obligación del proceso y no solo una regla de arquitectura. |
| FD-10 | Preocupación P-07: si dos personas pueden construir, probar y desplegar el sistema en el calendario disponible. | Documento 3, § 2.3.3 | El proceso debe producir evidencia temprana y repetida de avance, no una entrega única tardía. |
| FD-11 | La especificación no está cerrada: la ingeniería de requisitos se declaró iterativa y recursiva, y el documento 2 prevé versiones menores incrementales. | Documento 2, § 2.5 y § 4; ISO/IEC/IEEE 29148:2011, § 5.3.1 | Un ciclo de vida cerrado al cambio contradiría una declaración ya emitida por la serie. |
| FD-12 | La hipótesis «Demand-First» no está validada: O-NEG-01 y O-NEG-02 fijan metas cuantitativas cuyo cumplimiento solo puede comprobarse con usuarios reales. | Documento 1, § 2.4.4 y § 2.11 | El proceso debe generar puntos periódicos en los que la hipótesis de negocio pueda confrontarse con evidencia y el rumbo corregirse. |

Los doce factores no pesan igual. FD-01 y FD-02 son los más restrictivos porque afectan a la viabilidad misma de cualquier marco de gestión, y así se refleja en la ponderación de la sección 2.6.

2.2 Fundamento económico de la elección del proceso

La elección de un ciclo de vida es también una decisión económica, y conviene explicitar el razonamiento en lugar de dejarlo implícito en la ponderación.

Orden de entrega y punto de equilibrio. El documento 1 fija en O-NEG-05 la meta de alcanzar el punto de equilibrio operativo en el mes catorce, con un ingreso que procede de la comisión sobre transacciones cerradas, es decir, de PM-05 y PM-07. Un proceso que entregue la totalidad del sistema al final consume todo el costo antes de generar el primer ingreso. Un proceso incremental permite ordenar los incrementos de modo que la capacidad de cerrar transacciones exista antes de que se construyan las funciones accesorias. El orden de iteraciones de la sección 2.13 responde a ese criterio, dentro de lo que la dependencia arquitectónica permite.

Decisión bajo incertidumbre y valor de la información. Las metas de O-NEG-01 y O-NEG-02 son hipótesis sobre el comportamiento de un mercado, no hechos comprobados. Un ciclo de vida predictivo compromete la totalidad del esfuerzo antes de obtener la primera observación; un ciclo de vida iterativo compra información en cada cierre de iteración y conserva la opción de corregir el rumbo. En un proyecto cuya incertidumbre dominante es de demanda y no técnica, esa opción tiene valor económico real.

Costo de la corrección tardía. El costo de rectificar un defecto o un malentendido crece con la distancia entre el momento en que se introduce y el momento en que se detecta. El apartado 2.9 del capítulo 10 del SWEBOK recoge la lección en términos de proceso: trabajar con procesos grandes sin producir entregables intermedios aumenta la incertidumbre. Acortar el intervalo entre introducción y detección es, en este marco, una medida de contención de costo antes que una preferencia estilística.

Costo hundido y decisión de continuar. La revisión del incremento y la retrospectiva al cierre de cada iteración crean un punto explícito en el que continuar es una decisión que se toma de nuevo, y no una inercia. Sin ese punto, el esfuerzo ya invertido tiende a justificar por sí mismo la continuación, que es el sesgo que la medición del proceso descrita en la sección 2.17 busca neutralizar.

2.3 Categorías y etapas del ciclo de vida aplicables

2.3.1 Las cuatro categorías de procesos y su instanciación

La ISO/IEC/IEEE 12207:2017 clasifica los procesos del ciclo de vida en cuatro categorías. La adaptación consiste en declarar cuáles se instancian, cuáles se omiten y por qué; omitir sin declarar sería una laguna, no una simplificación.

| Categoría | Procesos instanciados en este proyecto | Procesos omitidos y motivo |
| --- | --- | --- |
| Técnicos | Definición de requisitos de las partes interesadas y del sistema; definición de la arquitectura; definición del diseño; implementación; integración; verificación; validación; transición. | Operación, mantenimiento y disposición: pertenecen a etapas fuera del alcance declarado en 1.3. Análisis del sistema se absorbe en la definición de la arquitectura, ya ejecutada. |
| Gestión técnica | Planificación del proyecto; evaluación y control; gestión de decisiones; gestión de riesgos; gestión de la configuración; medición. | Gestión de la información como proceso formal separado: con dos personas y un repositorio único, se absorbe en la gestión de la configuración. |
| Organizacionales habilitadores | Gestión del modelo de ciclo de vida, que es el objeto de este documento; gestión de la infraestructura, en su vertiente de entorno de construcción; gestión de la calidad, mediante los criterios de aceptación del catálogo. | Gestión del portafolio y gestión de los recursos humanos: la organización simulada tiene un solo producto y siete personas; instanciar estos procesos sería desproporcionado. |
| Acuerdo | Ninguno se instancia como proceso formal. | No hay adquisición ni suministro entre partes independientes: la organización promotora y la unidad constructora pertenecen a la misma entidad. Se declara para que la omisión no se lea como olvido. |

2.3.2 Las seis etapas y su cobertura

| Etapa | Cobertura | Situación en la serie |
| --- | --- | --- |
| 1. Concepto | Cubierta | Identificación de necesidades, exploración de conceptos y propuesta de solución: documentos 1 y 2. La propuesta de solución se cierra con el documento 3 y con el presente. |
| 2. Desarrollo | Planificada aquí | Refinamiento de requisitos, construcción, verificación y validación. Es el objeto de las secciones 2.12 y siguientes. |
| 3. Producción | Declarada | Reducida en un sistema de información desplegado como servicio: se agota en la puesta en producción de la versión candidata que cierra IT-10. |
| 4. Utilización | Declarada | Operación de la plataforma por parte de U-02 y de los usuarios comerciales. Los umbrales que la gobiernan ya existen en el catálogo: disponibilidad de SYS-NFN-13 y rendimiento de SYS-NFN-08. |
| 5. Soporte | Declarada | Soportada por los procesos PS-01 y PS-02 del documento 1 y por el módulo M9. La escalada de segundo nivel hacia U-01 está prevista en la descripción de esa unidad. |
| 6. Retiro | Declarada parcialmente | No se planifica el retiro del sistema, pero sí el del dato: la supresión programada a treinta días y el consentimiento informado exigidos por RF-10 y por la Ley No. 787 constituyen una política de disposición ya comprometida. |

La declaración de las etapas 3 a 6 sin planificarlas cumple una función concreta: impide que el horizonte de veinte semanas de la sección 2.12 se confunda con el ciclo de vida del producto. Son cosas distintas, y el riesgo RM-06 registra esa confusión como un riesgo del proceso.

2.4 Paradigma de ciclo de vida adoptado

Antes de elegir un modelo conviene fijar el paradigma, porque el paradigma decide qué modelos son siquiera admisibles. Se examinan los cinco que el apartado 2.4 del capítulo 10 del SWEBOK enumera, más la dimensión de apertura al cambio.

| Paradigma | Contenido según la fuente | Veredicto | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Predictivo | El alcance, el tiempo y el costo se determinan en la fase temprana; se asume que los requisitos son un conjunto cerrado que no cambiará salvo fuerza mayor. | Inadmisible | Contradice FD-11, porque la serie ya declaró abierta la especificación, y FD-12, porque la hipótesis de negocio no está validada. Adoptarlo obligaría a retractarse de una declaración previa. |
| Iterativo | El alcance general se determina temprano, pero el tiempo y el costo se modifican de forma rutinaria a medida que el equipo comprende mejor el producto; el producto se desarrolla mediante ciclos repetidos. | Adoptado | Describe con exactitud la situación: el alcance general está fijado por el catálogo y por la arquitectura, pero la estimación de esfuerzo de la sección 2.12 es incierta y debe recalibrarse con medición. |
| Evolutivo | El producto cambia a lo largo de su vida; los requisitos se introducen en pasos sucesivos y no como un conjunto atómico completo. | Adoptado en parte | Aplica a la relación entre el catálogo vigente y sus versiones menores posteriores, previstas por la estrategia híbrida de versionado del documento 2. No aplica dentro del horizonte del MVP, donde el conjunto comprometido sí es estable. |
| Incremental | El entregable se produce mediante iteraciones que añaden funcionalidad de forma sucesiva dentro de un marco temporal predeterminado; la definición, el diseño, la implementación y las pruebas ocurren de forma solapada y no secuencial. | Adoptado | Es la respuesta directa a FD-10 y al razonamiento económico de 2.2. El marco temporal predeterminado es el horizonte de veinte semanas. |
| Continuo | Prácticas que permiten lanzamientos frecuentes a entornos de preparación o de prueba mediante herramientas automatizadas. Base de DevOps. | Adoptado solo como prácticas | La integración y la verificación continuas son exigidas por FD-03. El despliegue continuo a producción no se adopta: en un mercado con transacciones comprometidas entre terceros, y sin personal de operación por RO-02, la ausencia de una ventana de control humano sería un riesgo desproporcionado en el MVP. |

Dimensión de apertura al cambio. El ciclo de vida se declara abierto al cambio, en el sentido preciso de la fuente: la especificación puede modificarse en cualquier punto previa negociación entre las partes interesadas. Esa apertura no es ilimitada. El documento 2 verificó sobre el conjunto del catálogo la propiedad colectiva de estar acotado, del apartado 5.2.6 de ISO/IEC/IEEE 29148:2011, y la declaró barrera activa contra el crecimiento del alcance. La decisión DM-09 concilia ambas cosas mediante una regla de intercambio y no de adición.

Paradigma resultante: iterativo e incremental, abierto al cambio, con prácticas de integración y verificación continuas.

Se hace notar que la fuente advierte que un modelo incremental no es necesariamente adaptativo: puede ser predictivo si los requisitos se cierran antes de comenzar cualquier otra fase. La combinación aquí adoptada es deliberadamente la adaptativa, y la sección 2.9 declara el costo que eso comporta.

2.5 Modelos de ciclo de vida evaluados

2.5.1 Universo considerado y descarte previo

El universo de partida son los cinco modelos que el apartado 2.3 del capítulo 10 del SWEBOK reconoce como canónicos, más los modelos específicos que el apartado 2.5 describe con su dimensión de ingeniería. El descarte previo elimina los que resultan inadmisibles por el paradigma ya fijado o desproporcionados al caso, de modo que la evaluación detallada opere sobre un número manejable de candidatos reales.

| Modelo | Situación | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Cascada | Descartado | Paradigma predictivo e impulsado por documentos, con fases estrictas y entrega única al final. Inadmisible por FD-11 y FD-12, e incompatible con FD-10. |
| Modelo en V | Retenido como alternativa A | Aunque predictivo, su aportación —planificar la verificación desde el inicio, emparejando cada fase de construcción con su fase de prueba— es valiosa y merece evaluarse antes de descartarla. Sirve además de contraste: si el modelo predictivo puntuara alto, la elección adaptativa sería una preferencia y no una conclusión. |
| Incremental | Retenido, integrado en la alternativa B | Es el modelo base del paradigma adoptado. No se evalúa aislado porque, por sí solo, no prescribe cómo se gestiona la iteración; necesita un marco de gestión que lo complete. |
| Espiral | Descartado como modelo global; retenido como principio local | Impulsado por riesgos, con evaluación y reducción de riesgo en cada vuelta. La fuente advierte que es complejo y exige experiencia en gestión de riesgos, y la tabla comparativa del capítulo lo indica para proyectos grandes y de alto riesgo. Su principio rector —atacar primero el riesgo mayor— se conserva en la decisión DM-08. |
| Prototipado rápido | Descartado como modelo global; retenido como técnica | Su paradigma es exploratorio y su riesgo característico, que la fuente señala, es que el prototipo acabe convertido en producto. Se emplea localmente en los términos de la sección 2.15. |
| Proceso Unificado, RUP y OpenUP | Retenido como alternativa C | Marco iterativo e incremental centrado en la arquitectura. Es el competidor serio de la alternativa B y debe evaluarse en pie de igualdad. |
| Ágil: Scrum, XP, FDD, Lean, RAD | Retenido, integrado en la alternativa B | El SWEBOK distingue Scrum como aproximación orientada a la gestión del proyecto y XP como método de desarrollo del producto. La alternativa B los combina en los términos que la propia fuente sugiere. |
| DevOps | Descartado como modelo global; retenido como prácticas | Su paradigma es continuo y exige, según la fuente, un cambio cultural y un instrumental que la organización no posee. Sus prácticas de integración y verificación automatizadas sí se adoptan, conforme a lo declarado en 2.4. |

2.5.2 Alternativa A — Modelo en V

Cada fase de construcción del brazo izquierdo tiene su correspondiente fase de verificación en el brazo derecho: requisitos frente a pruebas de aceptación, diseño arquitectónico frente a pruebas de sistema, diseño detallado frente a pruebas de integración, y codificación frente a pruebas unitarias.

Qué significaría aquí. El catálogo se congelaría en su estado actual. Se produciría el diseño detallado completo de los nueve módulos, después la codificación completa, después la integración y por último la validación. Los planes de prueba se redactarían en paralelo a cada fase de construcción, lo que es su mayor virtud: el catálogo ya asocia a cada requisito un método de verificación T, I, A o D y un criterio de aceptación concreto, de modo que el brazo derecho estaría casi escrito de antemano.

Fortalezas frente a los factores. Satisface FD-05 con naturalidad, porque la aceptación es una fase formal separada. Produce la trazabilidad documental más completa de las tres alternativas. Su estructura es fácil de gestionar y de comunicar.

Debilidades. Contradice FD-11 y FD-12 de forma directa. No produce evidencia de avance hasta muy avanzado el proyecto, lo que deja FD-10 sin respuesta. Y el riesgo arquitectónico —la verificación de que el patrón de bandeja de salida, el interruptor de circuito y la autenticación sin estado funcionan juntos— se descubriría en la fase de integración, que es el punto más caro posible para descubrirlo.

2.5.3 Alternativa B — Modelo iterativo-incremental con marco ágil de gestión adaptado

Iteraciones de duración fija que producen un incremento demostrable, gobernadas por un marco de gestión de proyecto del tipo Scrum adaptado a la escala de la organización conforme a la ISO/IEC 29110, y ejecutadas con prácticas técnicas procedentes de Extreme Programming: desarrollo guiado por pruebas, refactorización continua e integración frecuente.

Qué significaría aquí. La pila del producto se deriva del catálogo, ordenada por prioridad MoSCoW y por dependencia arquitectónica. Cada iteración selecciona un subconjunto, lo analiza, lo diseña, lo construye y lo verifica de forma solapada, y cierra con un incremento ejecutable y una retrospectiva. Los roles se comparten entre dos personas en lugar de asignarse a personas distintas.

Fortalezas frente a los factores. Responde a FD-10 con evidencia cada dos semanas; a FD-11 y FD-12 con apertura gobernada; a FD-06 con una ceremonia proporcionada a una organización que se coordina por ajuste mutuo; y a FD-03 porque la integración continua es parte constitutiva del método y no un añadido.

Debilidades. Dos, y son precisamente las que la matriz de la sección 2.7 penaliza. La primera es que un marco de baja formalización no garantiza por sí mismo la disciplina arquitectónica que R-01 exige: nada en Scrum impide que un módulo consulte las tablas de otro. La segunda es que produce menos documentación estructurada que las otras dos alternativas, lo que en una serie documental trazable es un costo real. Las decisiones DM-04, DM-05, DM-06 y PR-11 existen para corregir exactamente esas dos debilidades, y su presencia no es ornamental.

2.5.4 Alternativa C — Proceso Unificado en variante ligera

Marco iterativo e incremental organizado en cuatro fases —inicio, elaboración, construcción y transición— con hitos de fase, centrado en producir y estabilizar una arquitectura ejecutable en la fase de elaboración. La variante ligera OpenUP reduce el aparato de artefactos del RUP conservando la disciplina de fases.

Qué significaría aquí. Una fase de elaboración dedicada a estabilizar la línea base arquitectónica, seguida de iteraciones de construcción por módulos y una fase de transición. Cada iteración produciría, además del incremento, un conjunto definido de artefactos de análisis y diseño.

Fortalezas. Es la alternativa que mejor atiende FD-08, porque la centralidad de la arquitectura es su rasgo definitorio y no un añadido. Y es la que mejor sostiene la trazabilidad documental, por la misma razón por la que la tabla comparativa del capítulo 10 la señala como pesada.

Debilidades. Esa misma tabla indica que es adecuada para proyectos medianos o grandes con equipo experimentado, y que requiere mucha documentación. Con dos personas, el mantenimiento de su conjunto de artefactos consumiría una fracción del esfuerzo que no puede justificarse, lo que la enfrenta directamente a FD-01. Su ciclo de retroalimentación, ligado a hitos de fase, es además más largo que el de la alternativa B, lo que responde peor a FD-12.

2.6 Criterios de decisión y su ponderación

Los criterios se derivan de los factores de la sección 2.1, y sus pesos reflejan cuánto compromete cada uno la viabilidad del proyecto. La ponderación se declara antes de puntuar, y no después, para que no pueda acomodarse al resultado deseado.

| ID | Criterio | Peso | Pregunta que responde y razón del peso |
| --- | --- | --- | --- |
| CM-01 | Apertura gobernada al cambio | 14 % | ¿Admite el modelo que la especificación evolucione sin que el proceso se rompa ni el alcance crezca sin control? Peso alto por FD-11 y FD-12. |
| CM-02 | Viabilidad con dos personas sin roles dedicados | 18 % | ¿Funciona el modelo cuando todos los roles recaen sobre dos personas? Es el peso mayor porque FD-01 no admite negociación: un modelo que exija cuatro roles distintos no es difícil de aplicar, es inaplicable. |
| CM-03 | Compatibilidad con trabajo remoto y asíncrono | 12 % | ¿Puede ejecutarse sin coincidencia horaria sostenida y dejando registro escrito? Deriva de FD-02. |
| CM-04 | Entrega temprana y repetida de valor verificable | 13 % | ¿Produce el modelo evidencia de avance antes del final? Deriva de FD-10 y del razonamiento económico de 2.2. |
| CM-05 | Soporte a la disciplina arquitectónica | 12 % | ¿Contiene el modelo mecanismos que impidan la erosión de las fronteras modulares? Deriva de FD-08 y del riesgo R-01, que el documento 3 califica como el más probable. |
| CM-06 | Trazabilidad y evidencia documental | 11 % | ¿Produce el modelo los artefactos que permiten rastrear cada elemento construido hasta su requisito y su objetivo de origen? Exigido por la propia naturaleza trazable de la serie. |
| CM-07 | Costo de adopción y sobrecarga ceremonial | 12 % | ¿Cuánto esfuerzo consume el proceso en sí mismo, en lugar de en el producto? Deriva de FD-01, FD-04 y FD-06. |
| CM-08 | Capacidad de medición y mejora del proceso | 8 % | ¿Genera el modelo datos que permitan recalibrar la estimación y corregir el propio proceso? Deriva de la exigencia de evidencia empírica del apartado 2.9 del capítulo 10. |

La suma de CM-02, CM-01 y CM-04 alcanza el 45 %, lo que expresa una apreciación explícita y discutible: en este proyecto el riesgo dominante no es construir mal, sino no llegar a construir o construir sobre una hipótesis de mercado equivocada. La sección 2.8 examina qué ocurriría si esa apreciación fuese errónea.

2.7 Matriz de evaluación comparativa ponderada

Las puntuaciones se expresan en una escala de 1 a 5, donde 1 indica que el modelo obstaculiza el criterio y 5 que lo satisface plenamente.

| ID | Criterio | Peso | A · Modelo en V | B · Iterativo-incremental con marco ágil adaptado | C · Proceso Unificado ligero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CM-01 | Apertura gobernada al cambio | 14 % | 1 | 5 | 4 |
| CM-02 | Viabilidad con dos personas | 18 % | 2 | 4 | 2 |
| CM-03 | Remoto y asíncrono | 12 % | 4 | 4 | 4 |
| CM-04 | Entrega temprana de valor | 13 % | 1 | 5 | 4 |
| CM-05 | Disciplina arquitectónica | 12 % | 4 | 3 | 5 |
| CM-06 | Trazabilidad documental | 11 % | 5 | 3 | 5 |
| CM-07 | Bajo costo ceremonial | 12 % | 3 | 4 | 2 |
| CM-08 | Medición y mejora del proceso | 8 % | 2 | 5 | 4 |
|  | Puntuación ponderada | 100 % | 2,66 | 4,12 | 3,63 |
|  | Orden |  | 3.º | 1.º | 2.º |

Las casillas que deciden. La distancia entre B y C, de 0,49 puntos, procede casi enteramente de tres criterios. En CM-02 la diferencia es de dos puntos: el Proceso Unificado supone un equipo que pueda sostener sus artefactos, y dos personas no lo son. En CM-07 la diferencia es de dos puntos por la misma causa vista desde el costo. En CM-04 la diferencia es de un punto, porque el ciclo de retroalimentación ligado a hitos de fase es más lento que el ligado a iteraciones de dos semanas. En sentido contrario, C aventaja a B en CM-05 y CM-06, y esa ventaja es real y no se disimula.

Las casillas débiles de la opción ganadora determinan el resto del documento. B puntúa 3 en CM-05 y 3 en CM-06, sus dos valores más bajos. Un documento que se limitara a proclamar la victoria de B dejaría esas dos debilidades sin atender. Las decisiones DM-04, DM-05 y DM-06 existen para elevar la disciplina arquitectónica por medios que el marco de gestión no provee por sí mismo, y las decisiones DM-07 y PR-11, junto con la sección 2.15, para sostener la trazabilidad documental. Es el mismo procedimiento que el documento 3 aplicó al derivar sus mitigaciones de los riesgos R-01 a R-05 en lugar de declararlos y seguir adelante.

2.8 Análisis de sensibilidad

Una decisión que dependa de un ajuste fino de los pesos no es una decisión sino una coincidencia. Se recalcula la matriz bajo tres escenarios que alteran deliberadamente las apreciaciones más discutibles de la sección 2.6.

| # | Escenario y modificación de pesos | Supuesto que pone a prueba | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1 | La trazabilidad documental se considera decisiva: CM-06 sube del 11 % al 22 %, restando seis puntos a CM-01 y cinco a CM-04. | Que la serie documental valore la evidencia escrita por encima de la velocidad de retroalimentación. | 3,10 | 3,90 | 3,74 |
| E-2 | El catálogo se considerase cerrado: CM-01 baja del 14 % al 4 % y los diez puntos pasan a CM-06. | Que la declaración de especificación abierta del documento 2 se revirtiera. | 3,06 | 3,92 | 3,73 |
| E-3 | El equipo dispusiera de cuatro personas con roles especializados: CM-02 baja del 18 % al 9 %, y los nueve puntos se reparten entre CM-05 y CM-06. | Que la restricción RO-01 dejara de operar, que es el supuesto más determinante de todos. | 2,89 | 4,03 | 3,90 |

La opción B conserva el primer lugar en los tres escenarios, de modo que la decisión es robusta. Ahora bien, su margen se estrecha de forma apreciable: de 0,49 puntos en el caso base a 0,16 en E-1 y a 0,13 en E-3. Se extraen dos lecturas, y ambas se declaran por honestidad del análisis.

La primera es que el modelo en V no gana en ningún escenario, ni siquiera en aquel que maximiza el peso de su mayor virtud. Su descarte no depende de la ponderación adoptada.

La segunda es que la ventaja sobre el Proceso Unificado ligero sí depende del tamaño del equipo y del peso de la documentación. Si la unidad U-01 creciera o si la exigencia documental aumentara, la elección debería reabrirse. Se registra como condición de revisión: la decisión de esta sección tiene validez mientras FD-01 se mantenga.

2.9 Decisión adoptada y justificación

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Modelo elegido | Alternativa B — Modelo iterativo e incremental, de paradigma adaptativo y abierto al cambio, gobernado por un marco de gestión de proyecto del tipo Scrum adaptado a la escala de una Entidad Muy Pequeña conforme a la ISO/IEC 29110, ejecutado con prácticas técnicas procedentes de Extreme Programming y con prácticas de integración y verificación continuas. |
| Justificación cuantitativa | Obtiene 4,12 sobre 5,00 en la matriz ponderada, con una ventaja de 0,49 puntos sobre la siguiente alternativa, y conserva el primer lugar en los tres escenarios del análisis de sensibilidad. |
| Justificación normativa | El apartado 2.8 del capítulo 10 del SWEBOK v4.0a establece que la adaptación del ciclo de vida no exige conservar los nombres de los modelos ni incluirlos todos, y cita la serie ISO/IEC 29110 para Entidades Muy Pequeñas como el ejemplo canónico de derivación adaptada de la ISO/IEC/IEEE 12207. Con siete personas en la organización y dos en la unidad de construcción, esa serie es el instrumento normativo proporcionado al caso, y es la que habilita la adaptación de roles registrada en la sección 2.20. |
| Alternativas descartadas | El modelo en V, porque su carácter predictivo y cerrado contradice declaraciones ya emitidas por la serie y porque difiere el descubrimiento del riesgo arquitectónico hasta la fase de integración, que es el punto más caro para descubrirlo. El Proceso Unificado ligero, porque la tabla comparativa del capítulo 10 lo indica para proyectos medianos o grandes con equipo experimentado y porque su carga documental resulta desproporcionada frente a FD-01, pese a ser superior en disciplina arquitectónica y trazabilidad. |
| Criterios determinantes | CM-02 viabilidad con dos personas (18 %), CM-01 apertura gobernada al cambio (14 %) y CM-04 entrega temprana de valor (13 %). Concentran el 45 % de la ponderación y son los que separan a B de sus competidoras. |
| Riesgos aceptados | Menor garantía intrínseca de disciplina arquitectónica y menor producción documental estructurada que las alternativas descartadas; dependencia de la autodisciplina del equipo en ausencia de un rol de conducción externo; y sensibilidad de la ventaja obtenida al tamaño del equipo. Su mitigación se detalla en 2.10 y 2.18. |
| Beneficios obtenidos | Evidencia de avance verificable cada dos semanas; capacidad de confrontar la hipótesis de negocio con observación real antes de consumir la totalidad del esfuerzo; ceremonia proporcionada a una organización que se coordina por ajuste mutuo; y una base de medición que permite recalibrar la estimación con datos propios. |

2.10 Decisiones metodológicas complementarias

El SWEBOK sostiene que la arquitectura es una red de decisiones y no un diagrama, y el documento 3 registró las suyas en formato abreviado. El proceso merece el mismo tratamiento: las nueve decisiones siguientes acompañan a la principal y son vinculantes en los términos declarados en 1.1.

| # | Decisión | Alternativa descartada | Justificación y compensación aceptada |
| --- | --- | --- | --- |
| DM-01 | Iteraciones de dos semanas de duración fija. | Iteraciones de longitud variable según el alcance seleccionado. | La fuente señala que la duración de la iteración se define para cada proyecto. Fijarla convierte a la iteración en unidad de medida estable, sin la cual MT-01 carecería de sentido: una velocidad medida sobre iteraciones de longitud distinta no es comparable consigo misma. Se acepta que el trabajo no terminado retorne a la pila en lugar de prolongar la iteración. |
| DM-02 | Roles compartidos entre las dos personas, con rotación por iteración de la responsabilidad de conducción y de la de representación del interés del negocio. | Un responsable de conducción del proceso y un responsable del producto dedicados y distintos. | FD-01 lo impone y la ISO/IEC 29110 lo habilita como adaptación propia de una Entidad Muy Pequeña. La rotación evita que la misma persona conduzca siempre, que es el modo en que la conducción se vuelve invisible. Se acepta el riesgo de autocomplacencia, registrado como RM-02 y contenido por el carácter escrito de la retrospectiva. |
| DM-03 | Sincronización diaria asíncrona mediante registro escrito en el tablero de trabajo, con una regla de no dejar transcurrir más de veinticuatro horas sin actualización. | Reunión diaria sincrónica. | FD-02 y RO-05. El valor que la fuente atribuye a lo ágil es la comunicación y la confianza mutua, no la coincidencia física ni horaria. El registro escrito satisface además la exigencia de especificación escrita que el factor 5 de los trece factores de decisión del SWEBOK impone a los equipos distribuidos. Se acepta la pérdida de detección inmediata de bloqueos, contenida por la regla de las veinticuatro horas y por la escalada de RM-05. |
| DM-04 | Definición de Terminado vinculante y verificable, que un elemento debe satisfacer íntegramente para considerarse parte del incremento. | Aceptación a criterio de quien construyó el elemento. | Cada requisito del catálogo ya lleva asociado un método de verificación T, I, A o D y un criterio de aceptación concreto, conforme al apartado 5.2.8 de ISO/IEC/IEEE 29148:2011. La Definición de Terminado enlaza el proceso con esa exigencia previa en lugar de inventar un criterio nuevo. Su contenido se detalla tras esta tabla. Es la principal corrección de la debilidad de la opción B en CM-05. |
| DM-05 | Revisión cruzada obligatoria por la otra persona antes de integrar cualquier cambio, con plazo máximo de respuesta de veinticuatro horas. | Integración directa por el autor del cambio. | Traduce RO-04 al plano del proceso: con dos personas, la revisión mutua es la única segregación de funciones disponible. Sustituye además a la programación por pares sincrónica, inviable por FD-02. Se acepta la latencia que introduce, acotada por el plazo de respuesta. |
| DM-06 | Integración continua automatizada que ejecute, en cada cambio, la batería de pruebas y una verificación de dependencias entre módulos que falle si un módulo accede al esquema de otro. | Integración manual periódica y control de fronteras por revisión humana. | FD-03 y FD-08. El apartado 2.10 del capítulo 10 considera que la automatización de la gestión de la configuración, las pruebas y la gestión de incidencias es esencial para un ciclo de vida exitoso. La verificación automática convierte la mitigación de R-01 en un hecho comprobable y no en un propósito: bajo presión de calendario, el juicio humano cede y la comprobación automática no. Se acepta el costo de configuración inicial, concentrado en IT-00. |
| DM-07 | Pila del producto única, derivada del catálogo y ordenada por prioridad MoSCoW y por dependencia arquitectónica, con la ordenación justificada por escrito. | Ordenar únicamente por valor de negocio. | La arquitectura impone un orden parcial que el valor de negocio no puede alterar: M2 precede a todo, y M6 no puede construirse antes que M3 y M4. Escribir la justificación del orden preserva la trazabilidad y corrige la debilidad de la opción B en CM-06. Se acepta que algunos elementos de alto valor se difieran; el Anexo B lo hace explícito. |
| DM-08 | Producción de una línea base arquitectónica ejecutable en IT-01, antes de cualquier construcción funcional: una rebanada vertical que atraviese las cuatro capas y ejercite los mecanismos de ADR-01, ADR-02, ADR-04 y ADR-06. | Distribuir la verificación del riesgo arquitectónico a lo largo de las iteraciones funcionales. | Conserva el principio rector del modelo espiral, descartado como modelo global pero válido como criterio de ordenación: atacar primero el riesgo mayor. Hasta que una rebanada vertical se ejecute, la bandeja de salida transaccional, el interruptor de circuito y la autenticación sin estado son supuestos no verificados. Se acepta que IT-01 produzca poca funcionalidad visible, que es el costo de comprar certidumbre temprana. |
| DM-09 | Gobierno del cambio por intercambio y no por adición: todo cambio admitido debe trazarse a un objetivo O-StRS, repriorizarse en la pila y desplazar a un elemento de prioridad igual o inferior. | Congelar el catálogo tras el documento 2, o bien admitir cambios sin contrapartida. | Concilia la apertura al cambio del apartado 2.4 del capítulo 10 con la propiedad colectiva de estar acotado del apartado 5.2.6 de ISO/IEC/IEEE 29148:2011, que el documento 2 declaró barrera activa contra el crecimiento del alcance. El alcance no se extiende: se intercambia. Se acepta que elementos previstos queden fuera, lo que se registra y se mide mediante MT-08. |

Contenido de la Definición de Terminado establecida por DM-04. Un elemento se considera terminado, y solo entonces forma parte del incremento, cuando se cumplen simultáneamente las siete condiciones siguientes:

| # | Condición |
| --- | --- |
| 1 | El criterio de aceptación declarado para el requisito en la matriz del documento 2 se ha ejecutado con el método de verificación allí asignado, y su resultado consta registrado. |
| 2 | El código del núcleo de dominio afectado está cubierto por pruebas automatizadas que alcanzan el umbral de RNF-04. |
| 3 | La verificación automática de dependencias entre módulos no reporta acceso alguno al esquema de otro módulo, conforme al principio PA-02. |
| 4 | El contrato de interfaz afectado está publicado y actualizado antes de la integración, conforme al principio PA-07. |
| 5 | La revisión cruzada de DM-05 está registrada con resultado favorable. |
| 6 | El elemento se ha integrado en la rama principal y el conjunto de la batería de pruebas se ejecuta sin fallos. |
| 7 | Si el elemento introduce una decisión no trivial, esta consta registrada conforme a PR-11. |

La condición 3 merece un comentario. El documento 3 declaró R-01 como el riesgo más probable y enunció tres mitigaciones, una de las cuales era la verificación automática de dependencias en la integración continua. Esa mitigación no pertenece a la arquitectura sino al proceso, y hasta este documento carecía de un lugar donde ser exigible. La Definición de Terminado es ese lugar.

2.11 Prácticas adoptadas

El SWEBOK separa con nitidez los valores y principios de las prácticas, y advierte que existe una cartografía amplia de estas últimas. Las doce prácticas siguientes se adoptan de forma nominada, indicando su origen y el factor o riesgo que atienden, de modo que ninguna se incorpore por costumbre.

| ID | Práctica | Origen | Propósito en este proyecto | Atiende |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-01 | Planificación de la iteración con estimación relativa y compromiso explícito. | Scrum | Convierte la pila en un compromiso acotado y comparable entre iteraciones. | FD-10, CM-08 |
| PR-02 | Pila del producto única, ordenada y visible. | Scrum | Impide que existan dos verdades sobre qué falta por hacer, que es el modo habitual en que el alcance se descontrola en equipos pequeños. | FD-07, DM-07 |
| PR-03 | Sincronización diaria asíncrona escrita. | Scrum adaptado | Sustituye la reunión diaria conservando su función: hacer visible el bloqueo antes de que se consolide. | FD-02, DM-03 |
| PR-04 | Revisión del incremento mediante demostración de software ejecutable. | Scrum | Hace que el avance se juzgue sobre lo que funciona y no sobre lo que se declara avanzado. | FD-10, FD-12 |
| PR-05 | Retrospectiva al cierre de cada iteración con una acción de mejora acordada y escrita. | Scrum · PDCA | La fuente describe la retrospectiva como el mecanismo que mantiene al equipo en un bucle continuo de aprendizaje. Limitarla a una acción evita la lista de propósitos que nadie ejecuta. | CM-08, RM-02 |
| PR-06 | Desarrollo guiado por pruebas en el núcleo de dominio de los módulos M3, M4, M6 y M8. | Extreme Programming | Se aplica solo donde hay lógica de dominio real, en coherencia con la mitigación de R-04, que restringe el patrón de puertos y adaptadores a esos mismos módulos. | RNF-04, R-04 |
| PR-07 | Revisión cruzada de código en modo de par diferido. | XP adaptado | Conserva la función de la programación por pares —dos pares de ojos sobre cada cambio— en un equipo que no coincide en el tiempo. | FD-02, FD-05 |
| PR-08 | Integración continua con verificación automática de dependencias entre módulos. | DevOps · XP | Es el instrumento que hace medible MT-03 y exigible la condición 3 de la Definición de Terminado. | FD-03, FD-08 |
| PR-09 | Publicación del contrato de interfaz antes de la implementación. | Principio PA-07 | Permite que la interfaz cliente y el servidor avancen en paralelo, que es la única forma de que dos personas no se bloqueen mutuamente. | FD-01, FD-09 |
| PR-10 | Refactorización continua con presupuesto explícito por iteración. | Extreme Programming | Sin presupuesto declarado, la refactorización es lo primero que se sacrifica bajo presión, y su sacrificio es el mecanismo concreto por el que R-01 se materializa. | R-01, RM-04 |
| PR-11 | Registro de decisiones como artefacto vivo, con el mismo formato abreviado de los ADR del documento 3. | Proceso Unificado · práctica de arquitectura | Se toma deliberadamente de la alternativa descartada: es el elemento del Proceso Unificado cuyo costo sí está justificado, y corrige la debilidad de la opción B en CM-06. | CM-06, FD-08 |
| PR-12 | Gestión de la configuración con control de versiones y ramas de vida corta. | DevOps · ISO/IEC 29110 | El paquete de despliegue de gestión de la configuración de la ISO/IEC 29110 se conserva íntegro, conforme al registro de adaptación de la sección 2.20. | FD-03, RO-04 |

Prácticas examinadas y no adoptadas. Registrarlas importa tanto como registrar las adoptadas, porque el apartado 2.8 exige documentar las decisiones de adaptación y su justificación.

| Práctica no adoptada | Motivo |
| --- | --- |
| Programación por pares sincrónica | Inviable por FD-02. Su función se conserva mediante PR-07. |
| Reunión diaria sincrónica | Inviable por FD-02. Su función se conserva mediante PR-03. |
| Despliegue continuo a producción | Descartado en 2.4: sin personal de operación por RO-02 y con transacciones comprometidas entre terceros, la ausencia de ventana de control humano sería un riesgo desproporcionado en el MVP. |
| Cliente presente en el equipo | La organización simulada no dispone de un usuario comercial incorporado al equipo. Su función se cubre parcialmente mediante la retroalimentación de campo que U-03 recoge y traslada a U-01, ya prevista en la descripción de esa unidad en el documento 1. |
| Evaluación formal de madurez mediante CMMI o ISO/IEC 33000 | Son marcos de madurez organizacional. Aplicarlos a una entidad de siete personas sería desproporcionado; la ISO/IEC 29110 es el instrumento que la propia normativa prevé para esta escala. Se examinan y se descartan de forma expresa para que la omisión conste como decisión. |

2.12 Estimación del esfuerzo y del plazo de construcción

El apartado 2.9 del capítulo 10 del SWEBOK v4.0a es categórico: las estimaciones y las mediciones son esenciales, y las estimaciones erróneas o inciertas en el contexto de un ciclo de vida conducen al fracaso. Añade que es importante declarar el nivel de precisión y de incertidumbre. Este apartado cumple ambas exigencias: produce una estimación, declara la técnica con que se obtuvo, enuncia sus supuestos y expresa su incertidumbre como rango y no como cifra única.

2.12.1 Técnica empleada y supuestos

La técnica es la descomposición del catálogo con juicio experto calibrado por bandas de tamaño. Se descompone el catálogo de requisitos funcionales en tres bandas según la naturaleza del trabajo que cada uno comporta, se asigna a cada banda un esfuerzo unitario, se estima el esfuerzo transversal de los requisitos no funcionales como proporción del funcional, y se añaden los esfuerzos de línea base, preparación, transición y sobrecarga de proceso. No se emplea un método paramétrico porque la organización no dispone de datos históricos propios con que calibrarlo, y aplicarlo sobre coeficientes ajenos produciría una precisión aparente sin fundamento.

| Supuesto | Valor declarado |
| --- | --- |
| Dotación | Dos personas, conforme a la dotación de U-01 declarada en el documento 1. |
| Dedicación | Completa y sostenida durante el horizonte estimado. Cualquier dedicación parcial escala el plazo de forma proporcional. |
| Jornada de cálculo | Cinco días útiles por semana. |
| Alcance de la estimación | Construcción del MVP conforme al alcance incluido declarado en la sección 2.1 del documento 3. Quedan fuera la pasarela de pagos, el rastreo logístico y las aplicaciones móviles nativas, por ser alcance excluido en ese mismo documento. |
| Estado de partida | Requisitos especificados y arquitectura decidida. La estimación se emite después de ambos, lo que reduce su incertidumbre respecto de una emitida al inicio del proyecto. |

2.12.2 Descomposición del esfuerzo

| Componente | Criterio de clasificación o de cálculo | Cantidad | Esfuerzo unitario | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisitos funcionales · banda pequeña | Operación sobre una sola entidad, sin regla de negocio no trivial: altas, consultas y presentaciones simples. | 14 | 1,5 p-d | 21 p-d |
| Requisitos funcionales · banda media | Operación con regla de negocio, validación cruzada entre entidades o cambio de estado gobernado. | 16 | 3,0 p-d | 48 p-d |
| Requisitos funcionales · banda grande | Lógica de dominio compleja, integración con servicio externo o procesamiento asíncrono: emparejamiento, ciclo de cotización y contra-oferta, congelamiento de inventario, notificación externa, bitácora inmutable. | 7 | 6,0 p-d | 42 p-d |
| Subtotal funcional |  | 37 |  | 111 p-d |
| Requisitos no funcionales | Esfuerzo transversal estimado en el 35 % del funcional: seguridad y cumplimiento, rendimiento sobre redes degradadas, accesibilidad, fiabilidad y respaldo, observabilidad. | 16 | — | 39 p-d |
| Línea base arquitectónica | Iteración IT-01 completa, conforme a DM-08. | 1 iteración | — | 20 p-d |
| Preparación del entorno | Iteración IT-00: repositorio, integración continua, esqueleto de capas, contrato inicial. | 1 semana | — | 10 p-d |
| Estabilización y transición | Iteración IT-10: pruebas de aceptación del conjunto, verificación de accesibilidad y seguridad, despliegue. | 1 semana | — | 10 p-d |
| Sobrecarga de proceso | Planificación, revisión del incremento, retrospectiva y revisión cruzada: 12 % sobre los componentes anteriores. | — | — | 23 p-d |
| Total del catálogo completo |  | 53 requisitos |  | 213 p-d |

2.12.3 Resultado, holgura y rango de incertidumbre

Doscientos trece persona-día repartidos entre dos personas equivalen a ciento seis días útiles y medio por persona, es decir, a algo más de veintiuna semanas (21,3) de construcción si se comprometiera la totalidad del catálogo.

Ese no es el alcance comprometido. Conforme a FD-07, y en coherencia con el tratamiento que el documento 3 ya dio a SYS-NFN-12 al excluirlo del compromiso del MVP por tener prioridad «Podría», el compromiso comprende las clases «Debe» y «Debería» —cuarenta y siete requisitos— y deja los seis requisitos «Podría» como holgura declarada del alcance. Descontando esos seis y su parte proporcional de esfuerzo transversal y de sobrecarga, la estimación del alcance comprometido desciende a aproximadamente 189 persona-día, equivalentes a algo menos de diecinueve semanas.

| Magnitud | Valor | Lectura |
| --- | --- | --- |
| Estimación del catálogo completo | 213 p-d · 21,3 semanas | Excede la capacidad nominal del plan. Comprometer los cincuenta y tres requisitos sería comprometer un incumplimiento. |
| Estimación del alcance comprometido (47 requisitos) | 189 p-d · 18,9 semanas | Es el compromiso real del MVP. |
| Capacidad nominal del plan (20 semanas · 2 personas) | 200 p-d | Deja una holgura de 11 p-d, un 5,5 %, sobre el alcance comprometido. |
| Rango de incertidumbre declarado | ± 25 % | Entre 14 y 24 semanas para el alcance comprometido. El rango es más estrecho que el que correspondería al inicio del proyecto porque los requisitos están especificados y la arquitectura decidida. |
| Plazo adoptado para la planificación | 20 semanas | Once iteraciones, conforme a la sección 2.13. |

Se declara con claridad lo que este cálculo significa y lo que no. Una holgura del 5,5 % no es una holgura cómoda: es el margen mínimo con el que el plan cierra, y depende de que la clase «Podría» permanezca efectivamente fuera del compromiso. Si el esfuerzo real se situara en el extremo superior del rango, el plan no cerraría, y el mecanismo previsto no es prolongar el plazo sino reducir el alcance comprometido mediante la regla de intercambio de DM-09. Esta situación se registra como el riesgo RM-01, que es el riesgo de mayor probabilidad del proceso.

La estimación no se considera cerrada. Conforme a la exigencia de la fuente, se recalibra empíricamente a partir del cierre de IT-03, cuando existan tres iteraciones medidas con velocidad comparable en el sentido de DM-01. La métrica MT-01 es el instrumento de esa recalibración, y la primera retrospectiva posterior a IT-03 tiene como punto obligado de agenda la confrontación de la velocidad observada con la aquí supuesta.

2.13 Instanciación del ciclo de vida: fases e iteraciones

El ciclo de vida concreto resulta de mapear las actividades de los procesos técnicos y de gestión técnica sobre el modelo elegido, que es la operación que el apartado 2.3 del capítulo 10 describe. Se organiza en tres fases y once iteraciones sobre el horizonte de veinte semanas establecido en 2.12.

Figura 1 — Instanciación del ciclo de vida de AbasteceNi: etapas de ISO/IEC/IEEE 12207:2017, fases del modelo iterativo-incremental, iteraciones e incremento demostrable al cierre de cada una.

El orden de las iteraciones obedece a tres criterios aplicados en este orden de precedencia: primero la reducción del riesgo, que sitúa la línea base arquitectónica en IT-01 conforme a DM-08; después la dependencia arquitectónica, que impone que M2 preceda a todo y que M6 no pueda construirse antes que M3 y M4; y por último la prioridad de negocio, que ordena lo que los dos criterios anteriores dejan libre. Cuando los criterios entran en conflicto prevalece el anterior, y el Anexo B registra los casos en que ese conflicto se produjo.

| ID | Semanas | Objetivo de la iteración | Módulos | Procesos de negocio | Criterio de salida | Riesgo que reduce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT-00 | 1 | Habilitar el entorno de construcción: repositorio, integración continua con verificación de dependencias, esqueleto de las cuatro capas y contrato de interfaz inicial. | — | — | La batería de pruebas vacía se ejecuta automáticamente en cada cambio y la verificación de dependencias falla deliberadamente ante un acceso cruzado de prueba. | Riesgo de que la automatización exigida por DM-06 se posponga indefinidamente una vez comenzada la construcción funcional. |
| IT-01 | 2-3 | Producir la línea base arquitectónica ejecutable: una rebanada vertical que atraviese las cuatro capas y ejercite la bandeja de salida transaccional, el interruptor de circuito, la autenticación sin estado y la entrega de la interfaz cliente desacoplada. | Transversal | — | Un evento de dominio se persiste en la misma transacción que su cambio de estado, se publica de forma asíncrona y alcanza un adaptador de notificación; el circuito abre ante un fallo simulado del proveedor. | R-02 consistencia eventual y R-05 dependencia del proveedor externo. Verifica ADR-01, ADR-02, ADR-04 y ADR-06. |
| IT-02 | 4-5 | Construir la afiliación y la validación de cuentas comerciales de extremo a extremo, incluida la bitácora inmutable. | M1 · M2 · M9 en su núcleo de auditoría | PM-01 | Una cuenta se registra, carga su registro legal, es aprobada o rechazada por el rol administrativo y la decisión consta en la bitácora sin posibilidad de modificación. | R-01, porque establece desde el inicio la frontera entre M1, M2 y M9, que es la más transitada. Verifica ADR-05. |
| IT-03 | 6-7 | Construir la captación y consolidación de bloques de demanda. | M3 | PM-02 | Varias solicitudes de un mismo departamento se consolidan en un bloque regional con volumen agregado correcto. | Riesgo de negocio: es el primer punto en que la hipótesis «Demand-First» de O-NEG-01 puede confrontarse con uso real. |
| IT-04 | 8-9 | Construir la publicación y el control de excedentes agrícolas, con congelamiento y liberación de inventario. | M4 | PM-03 | Un excedente publicado admite congelamiento parcial y su liberación automática transcurrido el plazo sin confirmación. | Riesgo de sobreventa, que es el temor explícito del productor recogido en el escenario B del concepto operacional. |
| IT-05 | 10-11 | Construir el motor de búsqueda y filtrado multicriterio sobre la réplica de lectura. | M5 | PM-04 | Las consultas de filtrado se resuelven contra la réplica y los umbrales de rendimiento se miden bajo condiciones de red degradada. | Riesgo de rendimiento de la preocupación P-01. Verifica ADR-03. |
| IT-06 | 12-13 | Construir el ciclo de cotización, contra-oferta y adjudicación, con su máquina de estados. | M6 | PM-05 parcial | Una cotización recorre el ciclo completo hasta la adjudicación y ningún estado admite transiciones no previstas. | Riesgo funcional mayor: es el proceso misional sin ejecutante humano viable que justifica la existencia del sistema. |
| IT-07 | 14-15 | Construir la mensajería interna y el sistema de alertas con su canal de reserva. | M7 | PM-05 pleno | La adjudicación habilita el canal privado y dispara la notificación por el canal externo, con degradación al canal de reserva ante fallo. | R-05, ahora sobre el flujo real y no sobre la rebanada de prueba. |
| IT-08 | 16-17 | Construir la confirmación de entrega y la evaluación de reputación bidireccional. | M8 | PM-06 | Una transacción se confirma como entregada y ambas partes emiten su evaluación, que se refleja en la reputación visible. | Riesgo de confianza: O-NEG-04 depende de que este mecanismo exista. |
| IT-09 | 18-19 | Completar el módulo de administración, soporte, auditoría y privacidad. | M9 completo | PS-01 · PS-02 · PE-02 · PM-07 parcial | El soporte gestiona tickets con escalada, las disputas se instruyen y resuelven, y el consentimiento y la supresión de datos operan conforme a lo comprometido. | Riesgo de cumplimiento normativo, que si se descubriera tarde no admitiría solución rápida. |
| IT-10 | 20 | Estabilizar y desplegar la versión candidata. | Todos | — | Los criterios de aceptación del conjunto del alcance comprometido se ejecutan con resultado favorable y el sistema queda desplegado y operativo. | Riesgo de integración residual y de incumplimiento de los umbrales transversales de accesibilidad y seguridad. |

Dos observaciones sobre este plan. La primera es que IT-09 sitúa el cumplimiento normativo en penúltimo lugar, lo que es discutible: si la supresión programada del dato personal exigiera un cambio estructural, descubrirlo en la semana dieciocho sería tardío. Se acepta el orden porque el principio PA-06 y la decisión ADR-05 fijan la inmutabilidad de la bitácora desde IT-02, y porque el consentimiento se recoge en el registro construido en esa misma iteración; lo que IT-09 añade es la gestión y la exportación, no la estructura. La segunda es que PM-07, la liquidación y cobro de la comisión, queda cubierto solo parcialmente y por medio de la exportación de datos, en coherencia con la decisión de negocio ya declarada en el documento 1 de que el tramo de liquidación es externo al sistema.

2.14 Anatomía de una iteración

Lo que ocurre dentro de una iteración no es una cascada en miniatura. La definición que el apartado 2.4 del capítulo 10 ofrece del desarrollo incremental es explícita: la definición de requisitos, el diseño, la implementación y las pruebas ocurren de forma solapada e iterativa y no secuencial, lo que da lugar a la terminación incremental del producto de software. La figura siguiente representa esa estructura y la relaciona con los procesos del ciclo de vida que cubre.

Figura 2 — Anatomía de una iteración: actividades técnicas solapadas, bucles de producto y de proceso, y procesos de ISO/IEC/IEEE 12207:2017 cubiertos en cada tramo.

La figura distingue dos bucles de retroalimentación que conviene no confundir, porque operan sobre objetos distintos y con consecuencias distintas.

El bucle de producto parte de la revisión del incremento y regresa a la pila. Lo que circula por él son hechos sobre el producto: qué funciona, qué no se entendió bien, qué resultó más caro de lo previsto y qué necesidad nueva apareció al ver el software en ejecución. Su consecuencia es la reordenación de la pila y, cuando procede, la admisión de un cambio de requisitos gobernada por DM-09.

El bucle de proceso parte de la retrospectiva y regresa a la planificación. Lo que circula por él no son hechos sobre el producto sino sobre la forma de trabajar, y su consecuencia es una modificación del propio ciclo de vida. Corresponde exactamente al proceso organizacional habilitador que la ISO/IEC/IEEE 12207:2017 denomina gestión del modelo de ciclo de vida, y es lo que impide que este documento se convierta en una declaración inmutable: el modelo aquí elegido puede y debe ajustarse, siempre que el ajuste se acuerde por escrito y quede registrado conforme a PR-05.

2.15 Lugar del modelado en el ciclo de vida

El apartado 2.5 del documento 2 recogió un principio del SWEBOK que conviene reiterar aquí porque ahora opera en sentido inverso: la forma de especificar depende de la naturaleza del software y no del ciclo de vida utilizado, y el ciclo de vida solo determina cuándo se completa la especificación, no cómo se escribe. Lo mismo vale para el modelado. Este documento no decide qué notación es mejor —eso corresponde al entregable siguiente, que debe justificarlo con sus propios criterios— sino cuándo se produce el modelo y con qué granularidad, que sí es una consecuencia directa del modelo de ciclo de vida elegido.

| Cuestión | Determinación que este documento emite |
| --- | --- |
| Familia de métodos | Heurística, en la clasificación del apartado 4 del capítulo 11 del SWEBOK, y dentro de ella los métodos de análisis y diseño orientado a objetos. Se descartan los métodos formales conforme al factor 3 de los trece factores de decisión ya aplicados en el documento 2: no hay riesgo para la vida humana y el riesgo económico es acotado, de modo que el costo de una notación formal no se justifica. |
| Granularidad temporal | Los modelos se producen por incremento y no en su totalidad por adelantado. Es la consecuencia directa del paradigma incremental: si el diseño se solapa con la construcción y con la verificación, un cuerpo de modelos completo previo a toda construcción sería un artefacto que envejecería antes de usarse. |
| Orden interno | Dentro de cada iteración, los modelos de análisis preceden a los de diseño, en el sentido de que describen el problema antes de comprometer la solución. La precedencia es lógica y no cronológica: ambos se refinan mutuamente, como representa la figura 2. |
| Alcance acumulado | Al término de IT-09 el conjunto de modelos debe cubrir los nueve módulos. Cada iteración añade los correspondientes a su alcance y revisa los previos que su construcción haya desmentido. |
| Prototipado | Se emplea como técnica local y no como modelo de ciclo de vida, en los términos del apartado 4.3 del capítulo 11. Su objetivo son los flujos de registro y de publicación, por exigencia de RO-06, que declara alfabetización digital baja en parte del público objetivo. Los prototipos son desechables y así se declaran de antemano, precisamente por la advertencia de la fuente de que el prototipo no suele llegar a producto final sin una reelaboración considerable. |

De esta sección se desprende una obligación para el entregable siguiente, que este documento emite y aquel debe honrar: los modelos que produzca han de ser trazables a los requisitos del catálogo y asignables a alguna de las iteraciones de la sección 2.13. Un modelo que no pueda situarse en ninguna iteración describiría un sistema que este ciclo de vida no construye.

2.16 Gestión de la configuración y del cambio

La gestión de la configuración es, en la clasificación de la ISO/IEC/IEEE 12207:2017, un proceso de gestión técnica, y el apartado 2.10 del capítulo 10 del SWEBOK la sitúa entre las automatizaciones que hoy se consideran esenciales para un ciclo de vida exitoso. En un equipo de dos personas que trabaja de forma asíncrona, su función no es ceremonial: es el único mecanismo que garantiza que ambas personas operan sobre el mismo estado del sistema.

| Elemento | Determinación |
| --- | --- |
| Elementos bajo control | Código fuente, contratos de interfaz, guiones de migración del esquema de datos, configuración de la integración continua, los modelos del entregable 5 y el registro de decisiones de PR-11. Los documentos 1 a 4 se incorporan al mismo control al iniciarse IT-00. |
| Estrategia de ramas | Ramas de vida corta, integradas en la rama principal en plazo no superior a dos días. Una rama longeva reintroduce, dentro del equipo, el problema de integración tardía que el modelo incremental existe para evitar. |
| Identificación de versiones | Cada incremento cerrado recibe una identificación única y persistente que lo asocia a su iteración. Los identificadores de requisito no se reasignan nunca, conforme al atributo de identificación del apartado 5.2.8 de ISO/IEC/IEEE 29148:2011 ya adoptado en el documento 2. |
| Gobierno del cambio de requisitos | Regla de intercambio de DM-09. Todo cambio admitido se traza a un objetivo O-StRS, se repriorizan sus consecuencias en la pila y desplaza a un elemento de prioridad igual o inferior. Los cambios y sus contrapartidas se registran y se cuentan mediante MT-08. |
| Versionado de la especificación | El documento 2 emite versiones menores incrementales y versiones mayores integrales, conforme a la estrategia híbrida que él mismo declara. Los cambios admitidos durante la construcción se acumulan y se emiten como versión menor, sin reabrir el documento en cada iteración. |

2.17 Medición, monitoreo y mejora del proceso

El apartado 2.11 del capítulo 10 establece que el equipo debe monitorear la ejecución del proceso, evaluar si se cumplen los objetivos y evaluar los riesgos, y que ese monitoreo requiere evaluar tanto el proceso como el producto de forma conjunta. El apartado 3 del mismo capítulo añade el marco de mejora: el ciclo Plan-Do-Check-Act y el enfoque de metas, preguntas y métricas.

Las métricas siguientes se estructuran conforme a ese enfoque, y una decisión deliberada las gobierna: siempre que existe un indicador de alerta ya declarado en el documento 3, la métrica lo reutiliza en lugar de inventar uno nuevo. El documento 3 enunció para cada riesgo arquitectónico un indicador de alerta, pero no un lugar donde se midiera; este documento es ese lugar.

| ID | Métrica | Meta que persigue y pregunta que responde | Umbral o disparador | Origen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MT-01 | Velocidad: elementos terminados por iteración, en el sentido de DM-04. | Recalibrar la estimación de 2.12 con datos propios. ¿Es realista el supuesto de esfuerzo unitario por banda? | Recalibración obligatoria en la retrospectiva posterior a IT-03. | SWEBOK KA 10, § 2.9 |
| MT-02 | Proporción del alcance comprometido en la planificación que efectivamente se termina. | Evaluar la fiabilidad del compromiso. ¿Sabe el equipo cuánto puede abarcar? | Alerta si desciende del 70 % en dos iteraciones consecutivas. | RM-01 |
| MT-03 | Número de accesos de un módulo al esquema de otro detectados por la verificación automática. | Preservar las fronteras modulares. ¿Se está erosionando la arquitectura? | Cualquier valor superior a cero detiene la integración. | Indicador de alerta de R-01, documento 3 |
| MT-04 | Retardo medio entre la persistencia de un evento de dominio y su publicación. | Sostener la consistencia eventual dentro de lo comprometido. ¿Percibe el usuario estados desactualizados? | Alerta por encima de 30 segundos; umbral comprometido en 60 segundos. | Indicador de alerta de R-02, documento 3 |
| MT-05 | Reinicios no planificados del proceso de aplicación por semana. | Sostener la disponibilidad comprometida. ¿Es estable el punto único de fallo? | Alerta por encima de uno por semana. | Indicador de alerta de R-03, documento 3 |
| MT-06 | Cobertura de pruebas automatizadas del núcleo de dominio de M3, M4, M6 y M8. | Sostener la capacidad de prueba que justificó la arquitectura elegida. ¿Se mantiene el umbral que decidió la comparación? | Umbral del 80 % conforme a RNF-04; por debajo, un elemento no puede declararse terminado. | RNF-04 y condición 2 de la Definición de Terminado |
| MT-07 | Tasa semanal de fallo de entrega de notificaciones por el canal externo. | Contener la dependencia del proveedor externo. ¿Está el canal de reserva haciendo su trabajo? | Alerta por encima del 5 % semanal. | Indicador de alerta de R-05, documento 3 |
| MT-08 | Número de cambios de requisitos admitidos por iteración, con su trazabilidad a un objetivo O-StRS y su contrapartida desplazada. | Mantener acotado el alcance. ¿Se está intercambiando o se está añadiendo? | Alerta si el saldo neto de la pila crece en dos iteraciones consecutivas. | DM-09 y § 5.2.6 de ISO/IEC/IEEE 29148:2011 |

Mecanismo de mejora. La retrospectiva de PR-05 instancia el ciclo Plan-Do-Check-Act sobre el propio proceso: se observa la medición, se acuerda un cambio, se aplica durante la iteración siguiente y se evalúa su efecto en la retrospectiva posterior. Si la evaluación es favorable, se ha producido una mejora; si no lo es, el cambio se revierte y ese hecho también se registra. La limitación a una sola acción por iteración es deliberada: con dos personas, una lista de cinco propósitos de mejora produce cero mejoras y una sensación de haberlas acordado.

Evaluación de madurez. Los métodos basados en marcos de referencia que el apartado 3.3 del capítulo 10 describe —CMMI y la serie ISO/IEC 33000, antes SPICE— se examinan y se descartan de forma expresa. Evalúan la madurez organizacional y la capacidad de los procesos de una organización, y su aplicación a una entidad de siete personas con un solo producto sería desproporcionada. El instrumento normativo que la propia disciplina prevé para esta escala es la serie ISO/IEC 29110, y es el que la sección 2.20 emplea. La omisión se declara para que conste como decisión razonada y no como desconocimiento del marco.

2.18 Riesgos del proceso y su mitigación

El documento 3 registró los riesgos de la arquitectura. Los que siguen son los del proceso, y se registran con el mismo formato porque la exigencia de hacerlos visibles no depende de su naturaleza.

| # | Riesgo | Consecuencia si se materializa | Mitigación adoptada | Indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RM-01 | Sobreestimación de la capacidad del equipo: el esfuerzo real se sitúa por encima del valor central estimado. | El MVP queda incompleto al agotarse el horizonte, o se entrega con calidad degradada por compresión de la verificación. | Holgura declarada de la clase «Podría»; regla de intercambio de DM-09; recalibración obligatoria tras IT-03. El mecanismo de ajuste es reducir alcance, nunca reducir la Definición de Terminado. | MT-01 y MT-02 |
| RM-02 | Degeneración de la adaptación: con roles compartidos y sin conducción externa, las ceremonias se abandonan en silencio bajo presión. | El proceso deja de existir de hecho mientras se sigue afirmando que se aplica, y las métricas dejan de recogerse justo cuando más falta hacen. | La retrospectiva produce un registro escrito, no un acuerdo verbal; la rotación de la conducción de DM-02 impide que la responsabilidad se difumine; las condiciones de la Definición de Terminado que pueden automatizarse lo están. | Una iteración que cierre sin registro escrito de retrospectiva |
| RM-03 | Deriva del alcance por efecto de la apertura al cambio. | El catálogo crece sin contrapartida y el plan deja de cerrar, con el agravante de que el crecimiento se percibe como receptividad y no como problema. | Regla de intercambio de DM-09, que hace que admitir un cambio obligue a declarar qué se sacrifica. | MT-08 |
| RM-04 | Indisciplina arquitectónica bajo presión de calendario: se cruza una frontera modular «solo esta vez». | Se materializa R-01 del documento 3, el monolito modular degenera y se pierde el camino de migración futura. | La verificación de DM-06 es automática y detiene la integración. No es un juicio que pueda ceder ante la prisa. Presupuesto explícito de refactorización de PR-10. | MT-03, cualquier valor superior a cero |
| RM-05 | Asincronía degradada: la regla de las veinticuatro horas se incumple y un bloqueo permanece invisible. | Una persona queda detenida sin que la otra lo advierta, lo que en un equipo de dos supone perder la mitad de la capacidad durante ese tiempo. | Escalada a sesión sincrónica cuando un bloqueo supera las cuarenta y ocho horas, como excepción declarada a DM-03 y no como abandono de la regla. | Un elemento en curso durante más de cinco días |
| RM-06 | Confusión entre el horizonte de construcción y el ciclo de vida del producto. | Las etapas de utilización, soporte y retiro se dan por resueltas al terminar la semana veinte, cuando en realidad no se han planificado. | Declaración expresa en 1.3 y en 2.3.2 de qué etapas quedan fuera y por qué; identificación en 2.3.2 de los elementos que la serie ya ha comprometido para esas etapas. | — |

2.19 Verificación de la satisfacción de las restricciones organizacionales

El documento 1 declaró que los documentos 3 y 4 deben satisfacer las seis restricciones organizacionales o declarar por escrito el motivo de su incumplimiento. Se verifica a continuación, con el mismo formato que el Anexo C.3 de aquel documento emplea para la arquitectura.

| ID | Consecuencia esperada sobre la metodología | Decisión de este documento que la satisface | ¿Satisfecha? |
| --- | --- | --- | --- |
| RO-01 | El proceso no puede exigir más roles diferenciados de los que dos personas pueden asumir. | DM-02, roles compartidos con rotación de la conducción, habilitado como adaptación por la ISO/IEC 29110. El criterio CM-02 recibió el peso mayor de la matriz por esta razón, y fue el determinante del descarte del Proceso Unificado. | Sí |
| RO-02 | El proceso debe funcionar sin personal de operación dedicado. | DM-06, integración y verificación continuas automatizadas, y descarte expreso del despliegue continuo a producción en 2.4 por esta misma restricción. | Sí |
| RO-03 | El instrumental del proceso debe ser de costo nulo o marginal. | Declarado como supuesto en 1.3, que excluye la selección nominal de herramientas y fija las capacidades exigidas. Ninguna decisión de este documento presupone instrumental de pago. | Sí |
| RO-04 | Debe existir una frontera de aceptación entre quien construye y quien administra. | DM-05, revisión cruzada obligatoria antes de integrar, y condición 5 de la Definición de Terminado. Se declara una satisfacción parcial y su motivo: con dos personas, la segregación disponible es la revisión mutua dentro de U-01, no la separación entre U-01 y U-02 que la restricción describe en el plano operativo del sistema. | Sí, en el plano del proceso |
| RO-05 | La coordinación del proceso no debe exigir mediación costosa ni capas intermedias. | DM-03, sincronización asíncrona escrita sin intermediarios, y el peso asignado a CM-07, bajo costo ceremonial, que penalizó explícitamente los marcos de mayor formalización. | Sí |
| RO-06 | El proceso debe incorporar validación con usuarios de alfabetización digital baja sobre dispositivos y redes reales. | Prototipado desechable de los flujos de registro y publicación en 2.15; revisión del incremento de PR-04 alimentada por la retroalimentación de campo que U-03 recoge; y orden de iteraciones que sitúa esos flujos en IT-02, IT-03 e IT-04, es decir, temprano. | Sí |

Se reitera la misma cautela que el documento 1 declaró para la arquitectura: RO-01 a RO-06 se formalizaron con posterioridad a algunas de las decisiones que aquí se verifican, de modo que la verificación acredita coherencia entre la organización y el proceso, pero no constituye una predicción emitida de antemano. Se declara para no atribuir al ejercicio un valor probatorio mayor del que tiene.

2.20 Registro de adaptación conforme a ISO/IEC 29110

El apartado 2.8 del capítulo 10 del SWEBOK define la adaptación como la actividad de identificar las características relevantes, seleccionar los estándares aplicables, elegir la estrategia y el modelo de ciclo de vida, sus etapas y procesos, y documentar las decisiones y su justificación; y añade que la adaptación no exige conservar todos los nombres ni incluir todos los procesos. Este registro cumple esa última exigencia, que es la que con más frecuencia se omite.

El marco normativo de la adaptación es la serie ISO/IEC 29110, que la propia fuente cita como el ejemplo de derivación de la ISO/IEC/IEEE 12207 para Entidades Muy Pequeñas. La organización simulada, con siete personas en planilla y dos en su unidad de construcción, se sitúa holgadamente dentro del ámbito de aplicación de esa serie.

| Elemento del marco de referencia | Decisión | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Responsable dedicado de conducción del proceso | Omitido | RO-01. Su función se distribuye y rota conforme a DM-02. Se acepta el riesgo RM-02 y se mitiga con el carácter escrito de la retrospectiva. |
| Responsable del producto externo al equipo constructor | Sustituido | La función de decidir qué entra en la pila y con qué prioridad la ejerce la Dirección General de la organización simulada, apoyada en la retroalimentación de campo que U-03 recoge. Se sustituye la persona, no la función. |
| Reunión diaria sincrónica | Sustituida | FD-02. Su función se conserva mediante PR-03, sincronización asíncrona escrita, con la regla de las veinticuatro horas como equivalente funcional de la frecuencia diaria. |
| Iteraciones de duración fija | Conservado | DM-01. Es condición necesaria para que MT-01 produzca una medida comparable. |
| Estimación relativa y compromiso de iteración | Conservado, con calibración diferida | PR-01. Los valores de la estimación inicial proceden de 2.12 y se recalibran con datos propios tras IT-03, conforme a la exigencia de medición empírica del apartado 2.9. |
| Revisión del incremento con software ejecutable | Conservado | PR-04. Es el mecanismo que responde a FD-10 y el que hace que el avance se juzgue sobre hechos. |
| Retrospectiva | Conservada y reforzada | PR-05. Se refuerza exigiendo registro escrito y una sola acción de mejora, por RM-02. |
| Programación por pares sincrónica | Omitida | FD-02. Su función se conserva mediante PR-07, revisión cruzada en modo de par diferido. |
| Desarrollo guiado por pruebas | Conservado con alcance restringido | PR-06. Se aplica al núcleo de dominio de M3, M4, M6 y M8, en coherencia con la mitigación de R-04 del documento 3, que restringe el patrón de puertos y adaptadores a esos mismos módulos. Aplicarlo donde no hay lógica de dominio produciría el sobrecoste de indirección que ese riesgo describe. |
| Paquete de gestión de la configuración | Conservado íntegro | PR-12 y sección 2.16. Es el paquete cuya omisión resultaría más costosa en un equipo asíncrono. |
| Paquete de verificación y validación | Conservado íntegro | El catálogo ya asigna a cada requisito un método de verificación y un criterio de aceptación; la Definición de Terminado los hace exigibles. |
| Planificación de la entrega | Conservada en forma reducida | Se materializa en el plan de once iteraciones de 2.13, sin los artefactos adicionales de planificación que un proyecto mayor requeriría. |
| Evaluación formal de madurez organizacional | Omitida | Sección 2.17. CMMI y la serie ISO/IEC 33000 son desproporcionados para esta escala; la propia ISO/IEC 29110 es el instrumento previsto para ella. |

3. Conclusiones

Primera. La elección metodológica se apoyó en características verificables y no en preferencias. Los doce factores determinantes de la sección 2.1 proceden en su totalidad de hechos ya establecidos y auditables en los tres documentos anteriores: la dotación de la unidad constructora, el carácter asíncrono del trabajo, la ausencia de personal de operación y de presupuesto, la priorización MoSCoW del catálogo y los riesgos y principios declarados por la arquitectura. Si alguno de esos hechos cambiara, la conclusión de este documento debería reexaminarse, y el análisis de sensibilidad identifica cuál de ellos es el crítico.

Segunda. El modelo adoptado es iterativo e incremental, abierto al cambio y gobernado por un marco de gestión adaptado a la escala de una Entidad Muy Pequeña, con prácticas técnicas nominadas y prácticas de integración y verificación continuas. Obtiene 4,12 sobre 5,00 y conserva el primer lugar en los tres escenarios de sensibilidad. Su ventaja sobre el Proceso Unificado ligero, sin embargo, se estrecha hasta 0,13 puntos cuando se supone un equipo de cuatro personas, lo que significa que la decisión depende de la restricción RO-01 y debe reabrirse si esa restricción deja de operar. Se declara como condición de validez y no como salvedad.

Tercera. Las dos debilidades de la opción elegida —menor garantía intrínseca de disciplina arquitectónica y menor producción documental estructurada— no se ocultaron tras la victoria en la matriz, sino que determinaron el contenido del resto del documento. La Definición de Terminado con verificación automática de dependencias, la revisión cruzada obligatoria, la ordenación justificada por escrito de la pila y el registro de decisiones como artefacto vivo existen para corregir exactamente esas dos casillas. Una de ellas, el registro de decisiones, se toma deliberadamente de la alternativa descartada.

Cuarta. La estimación del esfuerzo arroja 213 persona-día para el catálogo completo y 189 para el alcance comprometido, frente a una capacidad nominal del plan de 200. El plan cierra con una holgura del 5,5 %, que es escasa, y cierra únicamente porque la clase «Podría» del esquema MoSCoW permanece fuera del compromiso. El documento no oculta esa estrechez: la registra como el riesgo de mayor probabilidad del proceso, declara un rango de incertidumbre del veinticinco por ciento y fija la recalibración obligatoria de la estimación con datos propios tras la tercera iteración. Se prefirió una estimación incómoda y declarada a una cifra cómoda sin fundamento.

Quinta. La sección 2.17 resuelve una laguna que la serie arrastraba. El documento 3 enunció un indicador de alerta para cada uno de sus cinco riesgos arquitectónicos, pero un indicador sin un proceso que lo recoja es una intención. Las métricas MT-03, MT-04, MT-05 y MT-07 son literalmente esos indicadores, ahora con una periodicidad, un umbral y una retrospectiva donde se examinan. La arquitectura aportó el qué vigilar; el proceso aporta el cuándo, el cómo y el quién.

Sexta. El documento emite hacia el entregable siguiente una determinación que aquel debe honrar: los modelos se producen por incremento y no en su totalidad por adelantado, los de análisis preceden lógicamente a los de diseño, y todo modelo debe ser trazable a un requisito del catálogo y asignable a una de las once iteraciones. Es la misma relación que el documento 1 estableció respecto de los que le siguen: cada documento de la serie emite elementos que el posterior está obligado a respetar, y esa obligación es lo que convierte cinco documentos independientes en una serie.

4. Referencias normativas y bibliográficas

Advertencia. El equipo redactor no dispuso de acceso verificado a todas las fuentes originales al momento de la redacción. Las referencias siguientes corresponden a normas y obras reales y ampliamente conocidas, pero los datos de edición, año y numeración de cláusula deben contrastarse con los ejemplares físicos o digitales antes de la entrega final.

[1] ISO/IEC/IEEE 12207:2017. Systems and software engineering — Software life cycle processes. ISO, 2017. Categorías de procesos, etapas del ciclo de vida y gestión del modelo de ciclo de vida.

[2] IEEE Computer Society. SWEBOK® Guide — Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, versión 4.0a. Capítulo 10, Software Engineering Process, apartados 2.1 a 2.11 y 3.1 a 3.4; Capítulo 11, Software Engineering Models and Methods, apartado 4.

[3] ISO/IEC 29110. Systems and software engineering — Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs). ISO. Serie derivada de ISO/IEC/IEEE 12207 para entidades muy pequeñas.

[4] ISO/IEC/IEEE 29148:2011. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. ISO, 2011. Apartados 5.2.5, 5.2.6, 5.2.8 y 5.3.1.

[5] ISO/IEC/IEEE 24765:2017. Systems and software engineering — Vocabulary. ISO, 2017.

[6] ISO/IEC/IEEE 42010:2022. Software, systems and enterprise — Architecture description. ISO, 2022.

[7] ISO 9001:2015. Quality management systems — Requirements. Cláusula 4.4 y enfoque de mejora continua. ISO, 2015.

[8] ISO/IEC 25010. Systems and software engineering — SQuaRE — System and software quality models. ISO.

[9] ISO/IEC 33001:2015. Information technology — Process assessment — Concepts and terminology. ISO, 2015.

[10] ISO/IEC/IEEE 32675:2022. Information technology — DevOps — Building reliable and secure systems. ISO, 2022.

[11] BECK, K. et al. Manifesto for Agile Software Development. 2001.

[12] SOMMERVILLE, I. Software Engineering. Pearson. Descripción de los modelos clásicos de ciclo de vida.

[13] BOEHM, B. W. «A Spiral Model of Software Development and Enhancement». Computer, vol. 21, núm. 5, 1988, pp. 61-72.

[14] SHEWHART, W. A. y DEMING, W. E. Ciclo Plan-Do-Check-Act. Fundamento del paradigma de mejora continua recogido en el capítulo 10 del SWEBOK.

[15] BASILI, V. R. Goal Question Metric Paradigm. Paradigma de mejora de la calidad basado en metas, preguntas y métricas.

[16] SHORE, J. y WARDEN, S. The Art of Agile Development. O'Reilly. Prácticas y mentalidad ágil.

[17] PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Agile Practice Guide. PMI. Lo ágil como paradigma de ciclo de vida.

[18] FARLEY, D. Modern Software Engineering. Addison-Wesley. Tendencias actuales y entrega continua.

[19] JACOBSON, I., BOOCH, G. y RUMBAUGH, J. The Unified Software Development Process. Addison-Wesley, 1999.

[20] CONWAY, M. E. «How do committees invent?». Datamation, vol. 14, núm. 5, 1968, pp. 28-31.

[21] Ley No. 787, Ley de Protección de Datos Personales. Asamblea Nacional de Nicaragua, 2012.

5. Anexos

Anexo A — Matriz de trazabilidad: factor heredado → decisión metodológica

Este anexo cumple la misma función que el Anexo C del documento 1: verificar que ningún elemento heredado quedó sin atender y que ninguna decisión carece de origen. Un factor sin decisión que lo atienda sería una restricción ignorada; una decisión sin factor que la origine sería una preferencia disfrazada de necesidad.

| Factor | Qué exige del proceso | Decisiones y prácticas que lo atienden | ¿Cubierto? |
| --- | --- | --- | --- |
| FD-01 | Roles asumibles por dos personas. | DM-02 · CM-02 con el peso mayor · PR-09 · PR-05, que contiene el riesgo RM-02 de la adaptación de roles | Sí |
| FD-02 | Coordinación asíncrona con registro escrito. | DM-03 · DM-05 · PR-03 · PR-07 | Sí |
| FD-03 | Automatización que supla la ausencia de operación. | DM-06 · PR-08 · PR-12 | Sí |
| FD-04 | Instrumental de costo nulo o marginal. | Supuesto declarado en 1.3 · CM-07 | Sí |
| FD-05 | Aceptación por persona distinta de quien construyó. | DM-05 · condición 5 de la Definición de Terminado (DM-04) | Sí, en el plano del proceso |
| FD-06 | Ceremonia proporcionada al ajuste mutuo. | CM-07 · DM-03 · descarte del Proceso Unificado | Sí |
| FD-07 | Uso de la clase «Podría» como holgura. | § 2.12.3 · DM-07 · DM-09 · PR-02 · RM-01 | Sí |
| FD-08 | Verificación institucionalizada de fronteras modulares. | DM-06 · condición 3 de la Definición de Terminado (DM-04) · MT-03 · PR-10 · PR-11 | Sí |
| FD-09 | Contrato de interfaz antes de la implementación. | PR-09 · condición 4 de la Definición de Terminado (DM-04) | Sí |
| FD-10 | Evidencia temprana y repetida de avance. | DM-01 · DM-08 · PR-01 · PR-04 · plan de once iteraciones | Sí |
| FD-11 | Apertura gobernada de la especificación. | Paradigma abierto al cambio en 2.4 · DM-09 · MT-08 | Sí |
| FD-12 | Confrontación periódica de la hipótesis de negocio. | PR-04 · bucle de producto de 2.14 · orden de IT-03 y IT-04 | Sí |

La cobertura es completa. En sentido inverso, todas las decisiones DM-01 a DM-09 y todas las prácticas PR-01 a PR-12 salvo una aparecen al menos una vez en la columna central. La excepción es PR-06, que no procede de un factor FD sino directamente del riesgo R-04 y del umbral de RNF-04 del documento 3: su origen es igualmente heredado, pero no se formalizó como factor determinante porque no restringe la elección del modelo de ciclo de vida, sino el alcance con que se aplica una de sus prácticas. Se declara para que la ausencia no se lea como una decisión sin origen.

Anexo B — Asignación de módulos a iteraciones y conflictos de ordenación

La sección 2.13 declaró tres criterios de ordenación con precedencia entre sí. Este anexo registra los casos en que entraron en conflicto y cómo se resolvió, porque una ordenación sin conflictos declarados suele ser una ordenación que no se examinó.

| Conflicto detectado | Criterios en tensión | Resolución adoptada |
| --- | --- | --- |
| El motor de búsqueda (M5) soporta PM-04, el proceso misional que junto con PM-05 justifica la existencia del sistema, y sin embargo se construye en quinto lugar. | Prioridad de negocio frente a dependencia arquitectónica. | Prevalece la dependencia: buscar exige que existan demandas (M3) y ofertas (M4) que buscar. Construir M5 antes produciría un motor sobre un conjunto vacío, imposible de verificar contra los umbrales de rendimiento. |
| La línea base arquitectónica de IT-01 consume dos semanas sin producir funcionalidad visible. | Reducción del riesgo frente a entrega temprana de valor. | Prevalece la reducción del riesgo, conforme a la precedencia declarada y a DM-08. El costo se acepta de forma expresa y se compensa situando el primer proceso misional completo ya en IT-02. |
| El cumplimiento normativo (PE-02) se completa en IT-09, penúltima iteración. | Riesgo de cumplimiento frente a dependencia arquitectónica. | Se acepta el orden porque la estructura que el cumplimiento requiere —bitácora inmutable y recogida del consentimiento— se construye en IT-02. Lo que IT-09 añade es gestión y exportación. El razonamiento se declara en 2.13 por ser el punto más discutible del plan. |
| M9 se construye en dos tramos separados, IT-02 e IT-09. | Cohesión modular frente a dependencia funcional. | PM-01 no puede cerrarse sin la aprobación administrativa y la bitácora, que pertenecen a M9. Se fracciona el módulo en el tiempo, no en su estructura: sus fronteras y su esquema se fijan íntegros en IT-02. |

Cobertura de los procesos misionales. Los siete procesos misionales del documento 1 quedan cubiertos por el plan: PM-01 en IT-02, PM-02 en IT-03, PM-03 en IT-04, PM-04 en IT-05, PM-05 en IT-06 e IT-07, PM-06 en IT-08 y PM-07 parcialmente en IT-09, en el mismo alcance parcial que el Anexo C.2 del documento 1 ya había declarado. Los procesos de soporte PS-01 y PS-02 y el proceso estratégico PE-02 se cubren en IT-09. Los procesos PE-01, PS-03 y PS-04 no aparecen porque no se soportan mediante el sistema, conforme a lo ya establecido en ese mismo anexo.

Anexo C — Cuadro comparativo de los modelos de ciclo de vida considerados

Se reproduce en forma sintética el cuadro que el capítulo 10 del SWEBOK v4.0a ofrece, ampliado con la columna de aplicabilidad al caso. Su función es dejar constancia de que el universo se examinó completo antes de reducirlo a tres alternativas.

| Modelo | Paradigma | Impulsado por | Mejor para | Aplicabilidad a AbasteceNi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cascada | Predictivo | Documentos | Requisitos estables y bien conocidos. | Inaplicable: la especificación se declaró abierta y la hipótesis de negocio no está validada. |
| Modelo en V | Predictivo | Verificación | Sistemas críticos donde la verificación es clave. | Evaluado como alternativa A. Descartado: 2,66 sobre 5,00, último en los tres escenarios. |
| Incremental | Adaptativo o predictivo | Entregas parciales | Proyectos donde se quiere valor temprano. | Adoptado como modelo base, en su variante adaptativa. |
| Espiral | Evolutivo | Riesgos | Proyectos grandes y de alto riesgo. | Descartado como modelo global por su complejidad; su principio de ordenación por riesgo se conserva en DM-08. |
| Prototipado rápido | Exploratorio | Retroalimentación | Requisitos poco claros, experiencia de usuario crítica. | Descartado como modelo; retenido como técnica local para los flujos de registro y publicación, por RO-06. |
| Proceso Unificado, RUP, OpenUP | Iterativo e incremental | Arquitectura | Proyectos medianos o grandes con equipo experimentado. | Evaluado como alternativa C. Descartado: 3,63 sobre 5,00, por carga documental desproporcionada frente a FD-01. Su práctica de registro de decisiones sí se adopta. |
| Ágil | Abierto al cambio | Valores y principios | Requisitos cambiantes, entornos dinámicos. | Adoptado como marco de gestión y como conjunto de prácticas, no como modelo de ciclo de vida, conforme a la precisión de 1.5. |
| DevOps | Continuo | Colaboración entre desarrollo y operación | Organizaciones que necesitan entrega continua. | Descartado como modelo por RO-02; sus prácticas de integración y verificación automatizadas se adoptan en DM-06 y PR-08. |

Anexo D — Registro de inconsistencias conocidas de la serie

Se continúa la práctica establecida en el Anexo D del documento 1, que extiende al conjunto de la serie la exigencia de ISO/IEC/IEEE 42010:2022 de registrar las inconsistencias conocidas en lugar de ocultarlas. Los registros INC-01 a INC-04 constan cerrados en la versión vigente de aquel documento y no se reproducen. Se recogen el único que permanece abierto y los detectados durante la redacción del presente.

| # | Inconsistencia | Documentos afectados | Acción correctiva prevista y estado |
| --- | --- | --- | --- |
| INC-05 | Los documentos emitidos llevan fechas distintas y la edición integrada requerirá fecha y versión únicas. | Los cuatro documentos emitidos | Previsto. Fijar fecha y versión de la edición integrada al momento de la fusión. |
| INC-06 | El propio texto de INC-05 en el documento 1 afirma que los documentos 2 y 3 están fechados el 31 de agosto de 2026. Solo el documento 2 lo está: el documento 3 lleva fecha de 14 de septiembre de 2026 en su portada y en su sección 2.1. | Documento 1, Anexo D | Cerrado. Rectificar la redacción de la celda para que refleje las tres fechas efectivas: 31 de agosto, 14 de septiembre y 21 de septiembre de 2026. |
| INC-07 | La portada del documento 1 declara «Versión: 1.0 (emisión integral)» mientras que la denominación del archivo corresponde a una versión 2.0. La emisión incorpora el cierre de INC-01 a INC-04, de modo que materialmente es una segunda emisión. | Documento 1, portada | Cerrado. La portada, el cierre del documento y la denominación del archivo declaran ahora la misma versión, 2.1. |
| INC-08 | El documento 3 empleaba la expresión «catálogo original» al referirse a los cincuenta y tres requisitos, en cuatro apariciones: secciones 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 y 2.11.2. Tras el cierre de INC-01 existe un catálogo único y vigente, por lo que el calificativo podía inducir a pensar que subsiste un catálogo posterior. | Documento 3, secciones 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 y 2.11.2 | Cerrado. Sustituido «catálogo original» por «catálogo» en las cuatro apariciones, en la versión 1.1 del documento 3. |
| INC-09 | Este documento fija el compromiso del MVP en las clases «Debe» y «Debería» del esquema MoSCoW y excluye la clase «Podría». El documento 2 asigna la prioridad pero no declara ese umbral de compromiso de forma expresa, aunque el documento 3 ya operó con él al excluir SYS-NFN-12. | Documentos 2, 3 y 4 | Cerrado. La versión 1.1 del documento 2 declara el umbral de compromiso de forma expresa en su sección 2.7, de modo que los tres documentos lo enuncian y no solo lo aplican. |

Fin del documento. Versión 1.1 — emisión original de 23 de septiembre de 2026.